Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.10.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | Улучшение состояния жилищного фонда | 30,0 | 30,0 | 8,3 | 21,7 запланировано на второе полугодие |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | Оптимизация подачи газа потребителям | 1084,6 | 1084,6 | 1084,6 |  |
| 3. | 1.3. Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | Улучшение состояния жилищного фонда | 599,9 | 599,9 | 578,4 | 414,4  25,0 запланировано на второе полугодие |
| II. Подпрограмма «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; | 16273,91 | 16273,9 | 10298,2 | 5975,7 запланировано на второе полугодие |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | улучшение экологической обстановки для комфортного проживания жителей поселения | 30,0 | 30,0 | - | 30,0  25,0 запланировано на второе полугодие |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкцию объектов благоустройства | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.6 Мероприятия по отводу грунтовых и ливневых вод, включая разработку проектной документации | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  улучшение экологической обстановки для комфортного проживания жителей поселения. | 400,0 | 400,0 | 192,4 | 207,6 запланировано на втопое полугодие |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 18418,4 | 18418,4 | 12162,0 |  |

Подготовил:

Начальник сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова

Пояснительная записка

к отчету «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года».

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 430.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства территории Зимовниковского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» средства бюджета в сумме 18418,4 тыс. рублей Зимовниковского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грузынов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

**Раздел 2.**

**Перечень основных мероприятий**

**подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки .**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 18418,4 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 1714,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

В 2022 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1.1. Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД.

1.2. Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства

1.3. Текущий ремонт и содержание жилищного фонда.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 16703,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

В 2022 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории

2.Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами

3. Мероприятия по отводу грунтовых и ливневых вод, включая разработку проектной документации

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

**Раздел 3.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 18418,5 тыс. руб.

Фактически произведенные расходы составили 12162,0 тыс. рублей или 66,0 % от плана

В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие расходы:

1. Расходы местного бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство» со-ставили 586,8 тыс. рублей пари плане 629,9 тыс. рублей или 93,2 процентов к плану года. Средства были направлены на уплату взносов в фонд капи-тального ремонта и текущий ремонт жилого фонда.

2. Расходы местного бюджета по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 1084,6 тыс. рублей или 100 процентов к плану года. Средства были направлены:

-техническое обслуживание газопроводов – 404,6 тыс. рублей;

-подготовку проектной документации на строительство газопроводов 680,0 тыс. рублей.

3. Расходы местного бюджета по подразделу «Благоустройство» составили 10490,6 тыс. рублей или 62,8 процента к плановым назначениям 2022 года.

Денежные средства по данному подразделу направлены на:

- оплату коммунальных платежей – 2122,9 рублей;

- работы по благоустройству территории (уборка территории) – 3061,5 тыс. рублей,

- санитарная обрезка деревьев– 49,6 тыс. рублей,

- земельный налог и пеня – 980,0 тыс. рублей;

- расчистка водостоков – 192,4 тыс. рублей;

- вывоз и размещение ТКО – 1284,2 тыс. рублей;

- демонтаж и установка горки – 18,7 тыс. рублей;

- видеонаблюдение – 139,9 тыс. рублей;

- покос травы – 1539,3 тыс. рублей;

- демонтаж крышки фонтана – 18,9 тыс. рублей;

- приобретение техники (косилки, триммеры) – 200,0 тыс. рублей;

- посадочный материал – 138,4 тыс. рублей;

- биотуалеты – 76,7 тыс. рублей;

- известь – 126,3 тыс. рублей;

- обработка территории от клещей, комаров, грызунов – 229,6 тыс. рублей;

- отлов собак – 94,9 тыс. рублей;

- фигурная стрижка деревьев и кустов – 177,2 тыс. рублей;

- обслуживание фонтанов – 15,1 тыс. рублей;

- ремонт газового оборудования на мемориале – 26,2 тыс. рублей;

- замена водомера – 7,9 тыс. рублей;

- работа спецтехники – 19,2 тыс. рублей;

- бак. исследование воды в местах купания – 7,6 тыс. рублей;

- расчистка территории от камыша – 74,0 тыс. рублей;

- металлические стойки для баннеров – 14,4 тыс. рублей;

- ремонт объектов благоустройства (МАФ в парках и памятник В.И. Ленину) – 71,2 тыс. рублей.