Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом» отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.10.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Расходы по управлению муниципальным имуществом | Начальник сектора земельных и имущественных отношений Администрации Зимовниковского сельского поселения  Н.Н. Кравцов | 01.01.22 | 31.12.22 | пополнение доходной части муниципального бюджета, выполнение в полном объеме полномочий органа местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. | 100,0 | 100,0 | 20,7 | 79,3 запланировано на второе полугодие |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Начальник сектора земельных и имущественных отношений Администрации Зимовниковского сельского поселения  Н.Н. Кравцов | 01.01.22 | 31.12.22 | страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 69,6 | 69,6 | 69,6 |  |
| II. Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы по распоряжению земельными участками | Начальник сектора земельных и имущественных отношений Администрации Зимовниковского сельского поселения  Н.Н. Кравцов | 01.01.22 | 31.12.22 | Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, пополнение доходной части бюджета | 100,0 | 100,0 | 20,0 | 80,0-Запланировано на второе полугодие |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 296,6 | 296,6 | 110,3 |  |

Пояснительная записка

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по итогам 9 месяцев 2022 года».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 429 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», достигнутые за 2022 год**

В 2022 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2022 году предусматривалось 269,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 269,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году в целом составили 110,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 110,3 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2022 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»** на изготовление технической документации на объекты муниципального имущества на 2022 год выделено – **169,6** тыс.руб., израсходовано – 90,3 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены работы по изготовлению технической документации на объекты муниципальной собственности на сумму 20,7 тыс. рублей.

На осуществление отдельных полномочий в области водных отношений было запланировано израсходовано 69,6 тыс. рублей. Средства были направлены на страхование гидротехнических сооружений.

В соответствии с **подпрограммой «Управление земельными ресурсами»** на Расходы по распоряжению земельными участками на 2022 год выделено – 100,0 тыс.руб., израсходовано – 20,0 тыс.руб.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2022 году было выделено 100,0 тыс. рублей, израсходовано **20,0** тыс. рублей. Были проведены кадастровые работы трех земельных участков.