Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

_______________ А.В. Мартыненко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» по итогам девяти месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | План 2022 года по собственным доходам исполнен на 63,9 процента (план 32185,3 тыс. рублей, факт 20552,7 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 19281,0 тыс. рублей (59,9 процентов к плану), неналоговые доходы –1271,7 тыс. рублей (199,7 процента к плану). Фактическое исполнение 2022 года на 270,5 тыс.рублей ниже, фактически поступивших доходов за аналогичный период 2021 года. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Бюджет Зимовниковского сельского поселения сформирован на основе 11 муниципальной программы. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2022 году 51276,6 тыс. рублей. Исполнено 32526,4 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского района, составила 95,3 процента в общем объеме расходов местного бюджета. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Разработка проекта бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Принято постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от от 25.02.2022 №72 « О внесении изменений в постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от 27.02.2017 №68а» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проекты решений «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2021 год» разработаны в соответствии с бюджетным законодательством, представлены Собрание депутатов в установленные сроки; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе требований в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, исполнение – в соответствии с утвержденным порядком исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядком составления и ведения кассового плана местного бюджета | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 15136,2 | 15136,2 | 10372,3 | 4763,9 тыс. рублей. Освоение средств составило68,5 % |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Приняты постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения: от 08.06.2022 №200 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 15136,2 | 15136,2 | 10372,3 | 4763,9 тыс. рублей. Освоение средств составило68,5 % |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 30.12.2019 года № 509 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района», от 30.12.2019 № 510 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Соглашением 1 от 03.12.2021 полномочия переданы Администрации Зимовниковского оайона | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проект решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» будет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от от 08.06.2022 №200 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;» и представлен в Собрание депутатов в установленные сроки. | - | не позднее 15.11.2022 г. | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В отчетном году заемные средства в местный бюджет не привлекались. По состоянию на 01.10.2022 года объем муниципального долга Зимовниковского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Бюджетом Зимовниковского сельского поселения на 2022 год расходы на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения не предусмотрены. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2022 году не разрабатывалось постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения о привлечении заемных средств, в связи с отсутствием необходимости привлечения заемных средств. | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» на 2022 год по итогам девяти месяцев 2022 года

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 431.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета.

4. Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2022 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 36159,2 тыс. рублей или 69,2 процента к годовому плану, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 20552,7 тыс. рублей, или 63,9 процента к годовому плану.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 37090,2 тыс. рублей или 68,9 процента к годовому плану.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 10978,3 тыс. рублей (33,8 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 28.12.2021 № 18 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения разработан проект бюджетного прогноз Зимовниковского сельского поселения на период 2017 – 2029 годов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 26.05.2022 № 40 «Об  отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения

Зимовниковского района за 2021 год», приняты постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.04.2022 №141 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за первый квартал 2022 г.», от 11.07.2022 №240 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за первое полугодие 2022 г.»,  По проекту решения Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2021 год» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Зимовниковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2021 год» и «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Рубрика «Бюджет для граждан» – это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой районной базы данных, содержащей всю информацию по планированию общественных финансов Зимовниковского сельского поселения, а также исполнению бюджета Зимовниковского сельского поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2022 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация  8 основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2022 году из 13 основных мероприятий мероприятия, предусмотренного муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2021 № 18 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 51276,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 32526,4 тыс. рублей, или 63,4 процента.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2 (обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2022 год предусмотрено 15136,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 10372,3 тыс. рублей, или 68,5 процента

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.