Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Зимовниковском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | предотвращение коррупционных правонарушений | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зимовниковского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зимовниковского сельского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | предотвращение коррупционных правонарушений | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 10,0 | 10,0 | 5,2 | 4,8 запланировано на второе полугодие |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Зимовниковском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 10,0 | 10,0 | 5,2 | 4,8 запланировано на второе полугодие |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | - | - | - |  |
|  | III. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 10,0 | 10,0 | 4,4 | 5,6 запланировано на второе полугодие |
| 2 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Главный специалист по правовой работе – Ю.В. Водолагина | 01.01.22 | 31.12.22 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 14,4 |  |

Подготовил:

Начальник сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова

Пояснительная записка

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 434 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками.

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», достигнутые за 2022 год**

В 2022 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусматривалось **30,0** тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 30,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году в целом составили 14,8 тыс. рублей.

.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Противодействие коррупции** **в Зимовниковском сельском поселении »** на мероприятия по противодействию коррупции на 2022 год выделено – **10,0** тыс.руб., израсходовано – 5,2 тыс. рублей.

В соответствии с **подпрограммой «Профилактика экстремизма и терроризма в Зимовниковском сельском поселении»** на мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на 2022 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано – 5,2 тыс.руб.

В соответствии с **подпрограммой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками»** на мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на 2021 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано – 4,4 тыс. рублей