Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  В.С. Тарасенко | 01.01.22 | 31.12.22 | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | 125,0 | 125,0 | 18,9 | 106,1  Запланировано на второе полугодие |
| II. Подпрограмма «. Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятия 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  В.С. Тарасенко | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение уровня информированности населения случае возникновения ЧС | 100,0 | 100,0 | - | Запланировано на второе полугодие |
| III. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  В.С. Тарасенко | 01.01.22 | 31.12.22 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 5,0 | 5,0 | - | Запланировано на второе полугодие |
| 2. | Основное мероприятие 3.2.  Мероприятие по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  В.С. Тарасенко | 01.01.22 | 31.12.22 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 10 | 10,0 | 7,6 | 2,4  Запланировано на второе полугодие |

Пояснительная записка

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.10.2018 № 428 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на обеспечение безопасности населения при пожарах, чрезвычайных ситуациях и на воде

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, достигнутые за 2022 год**

В 2022 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление безопасности населения..

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году предусматривалось 240,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 240,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году в целом составили 26,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения –26,5 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2022 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Пожарная безопасность»** на Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы на 2022 год выделено – 125 тыс.руб., израсходовано – 18,9 тыс.руб.

На техническое обслуживание пожарной сигнализации, приобретение инвентаря и перезарядку огнетушителей в 2022 году было выделено 125 тыс. рублей, израсходовано 18,9 тыс. рублей.

В соответствии с **подпрограммой «Обеспечение безопасности на воде»** на мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм в 2022 году было выделено 10,0 тыс. рублей, израсходовано 7,6тыс. рублей. Средства были израсходованы на анализ проб воды в местах массового купания.