Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «. Развитие физической культуры и массового спорта в Зимовниковском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Зимовниковского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения культурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  В.С. Тарасенко | 01.01.22 | 31.12.22 | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2600,0 | 2400,0 | 1094,1 | 1505,9  Согласно графикам перечисления |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | обеспечение сохранности зданий учреждений;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях;  улучшение технического состояния зданий учреждений;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений;  увеличение количества спортивных объектов и улучшение их технического состояния | - | - | - | - |

Подготовил:

Начальник сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Развитие физической культуры и спорта» за первое полугодие 2022 года

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 432 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и предусматривает финансирование программных мероприятий в области физической культуры и спорта.

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», достигнутые за 2022 год**

В 2021 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на поддержку физической культуры и массового спорта на территории поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году предусматривалось 2600,0 тыс. рубле, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 2400,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных средств – 200,0 тыс. рублей

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году в целом составили 1094,1 тыс. рублей, в том числе за

- за счет средств местного бюджета – 1014,4 тыс. рублей;

-за счет внебюджетных средств – 79,7 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2022 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» годы выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта** **в Зимовниковском сельском поселении»** на финансирование мероприятий в 2022 году выделено – 2600,0тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 2400 тыс. рублей; израсходовано – 1094,1 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 1014,4 тыс. Рублей.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Зимовниковского сельского поселения выполнены в объеме 990,0 тыс. рублей, что составляет 45,0% от запланированных ассигнований. Из них на финансирование по обеспечению муниципального задания МУ ФСК «Игра» израсходовано 990,0 тыс. рублей. Расходы за счет приносящей доход деятельности составили 79,7 тыс. рублей.

На финансирование физкультурных и массовых спортивных мероприятий было израсходовано 24,4 тыс. рублей при объеме запланированных расходов 200,0 тыс. рублей.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены расходы по приобретению наградной атрибутики.