Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | -МУК СДК «Зимовниковский»;  -МУК «СКЦ «Сокол» | 01.01.22 | 31.12.22 | создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 13781,1 | 11246,8 | 6401,8 | 7379,3  Согласно графикам перечисления |
| 1.1.3 | Государственная поддержка отрасли культуры | Администрация Зимовниковского сельского поселения:  муниципальные учреждения культуры | 01.01.22 | 31.12.22 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 121,6 | 121,6 | 121,6 | - |
| II. Подпрограмма «Сохранение памятников истории и культуры» | | | | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 2 «сохранение и эффективное использование памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «обеспечение сохранности памятников истории и культуры» | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | 214,1 | 214,1 | - | 214,1 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 14116,7 | 11582,5 | 6523,4 |  |

Подготовил:

Начальник сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова

Пояснительная записка

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 427 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 14116,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6523,4 тыс. рублей или 46,2 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Сохранение памятников истории и культуры»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 13902,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6523,4 тыс. рублей или 46,9%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры» на 2022 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

развитие культурно-досуговой деятельности;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 214,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланировано на третий квартал.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнено 1 основное мероприятий:

- сохранение памятников истории и культуры поселения.

Результаты реализации основных   
 мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

**1.2. Развитие досуговой деятельности.**

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Зимовниковского сельского поселения в различных районных, областных мероприятиях. В 2022 году МУК СДК «Зимовниковский» и МУК СК «Сокол» муниципальное задание выполнено на 50,0 процентов. Плановый объем на оказание услуг в стоимостных показателях на 2022 год составил 11246,8 тыс. руб., фактически составил 5619,9 тыс. руб.

Проведено 484 культурно-досуговых мероприятия.

Количество посетителей составило 88593 посетителей.

Учреждениям культуры были предоставлены целевые субсидии в сумме 121,5 тыс. рублей

**В 2022 году сотрудниками МУК СДК «Зимовниковский» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:**

05.01.22

Турнир по бильярду "Лига любителей бильярда"

Митинг посвященный освобождению п.имовники от немецко-фашитских захватчиков.

Игровая программа "Прощание с новогодней елкой" (мероприятие на центральной площади им.Ленина)

Урок мужества"Сталинград-бессмертный город"

Праздничный концерт "Есть такая профессия-Родину защищать"

Концертная программа "8 марта- праздник любви и красоты"

Информационный час памяти "Незабываемая трагедия Чернобыля"

Концертная программа "Звени и пой,златая Русь!" День русской культуры.

Митинг "Память жива" (посвяшенный дню Победы)

Концерт-память "А вместо детства-война" (прсвяшенный детям войны)

Отчетный концерт художественной самодеятельности "Солнечная карусель"

Игровая программа "Веселое путешествие"

(посвященная Международному Дню защиты детей)

Конкурс профессионального мастерства социальных работников

"Социальный работник 2022"

Праздничный концерт к Дню России "Земля, что нас с тобой взрастила- родная матушка Россия!"

Митинг "Грозно грянула война..."

**В 2022 году сотрудниками МУК СКЦ «Сокол» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:**

Встреча за самоваром для детей с ОВЗ «Семейные посиделки»,

Акция «Блокадный хлеб»,

Урок мужества «Афганистан - наша память»,

Детский конкурс красоты и таланта «Маленькая принцесса»,

Развлекательно – игровая программа «Что за прелесть эти сказки»,

Интеллектуальная игра КВИЗ «Давайте посмеемся»,

Киноконцерт в честь 60 – летия Виктора Цоя «Цой жив»,

Мастер-класс «Космические фантазии»,

КВИЗ «Знатоки ПДД»,

XI районный конкурс короткометражных фильмов, видеоклипов и презентаций «Особое поколение»,

Вечер поэзии «Наш край родной, любимый»,

Фестиваль дворовых игр,

Развлекательная программа для детей с ОВЗ «Лукоморье»,

Вечер отдыха «В кругу друзей»,

Вечер отдыха «В тени деревьев».

**2.1. Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения**

В рамках данного мероприятия было запланировано проведение работ по текущему ремонту памятников. Сумма запланированных средств составила 214,0 тыс. рублей. Сумма фактически произведенных затрат запланирована на третий квартал.

Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий:

- в сфере культурно-досуговой деятельности (повышение заработной платы работникам культуры).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 14116,8 тыс. рублей, в том числе по [источникам финансирования](http://www.pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/):

[местный бюджет](http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/) – 11462,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 100,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 20,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2534,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2022 году составило 6523,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

[местный бюджет](http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/) – 5620,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 100,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 20,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 782,0 тыс. рублей.