- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  83

05 марта 2022                                                                                                   п. Зимовники

Об утверждении отчета  о реализации  в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории В.С. Тарасенко.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                                       А.В. Мартыненко

Постановление   вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 05.03.2022 №83

Отчет о реализации в 2021 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.10.2018 № 428 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на обеспечение безопасности населения при пожарах, чрезвычайных ситуациях и на воде

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, достигнутые за 2021 год

В 2021 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление безопасности населения..

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году предусматривалось 92,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 92,9 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2021 году в целом составили 92,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения –92,9 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2021 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Пожарная безопасность» на Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы на 2021 год выделено – 86,9 тыс.руб., израсходовано – 86,9 тыс.руб.

На техническое обслуживание пожарной сигнализации в 2021 году было выделено 13,0 тыс. рублей, израсходовано 13,0 тыс. рублей.

На приобретение инвентаря и перезарядку огнетушителей  в 2021 году было запланировано 32,3 тыс. рублей; израсходовано 32,3 тыс. рублей.

На проверку дымоходов и вентиляционных каналов в 2021 году было запланировано 1,6 тыс. рублей; израсходовано 1,6 тыс. рублей.

Устройство противопожарных минерализированных полос  было запланировано 40,0 тыс. рублей; израсходовано 40,0 тыс. рублей.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение безопасности на воде» на мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм в 2021 году было выделено 6,0 тыс. рублей, израсходовано 6,0 тыс. рублей. Средства были израсходованы на анализ проб воды в местах массового купания.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 1 6 | = 0,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах |  |  |  |  |

-

| Сп | ИДп ИЦп | = | 25 10 | = 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах |  |  |  |  |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», составил:

| Сп1 | ИДп ИЦп | = | 2 7 | = 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выездов на тушение пожаров |  |  |  |  |

| Сп1 | ИДп ИЦп | = | 1 3 | = 0,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество спасенных людей при пожарах |  |  |  |  |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», составил:

| Сп2 | ИДп ИЦп | = | 0 5 | = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  |  |  |
| Сп2 | ИДп ИЦп | = | 0 3 | = 0 |
| Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  |  |  |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», составил:

| Сп3 | ИДп ИЦп | = | 16 5 | = 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  |  |  |
| Сп3 | ИДп ИЦп | = | 0 5 | = 0 |
| Количество предотвращенных происшествий на водных объектах |  |  |  |  |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 6,5/8 | = 0,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 6 7 | = 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРм | Мв М | = | 6 7 | = 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации программы 1 затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 92,9 92,9 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРм ССуз | = | 0,86 1,00 | = 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,81х0,5+0,86х0,3+0,86х0,2=0,83

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2021 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» предложения по дальнейшей реализации программы отсутствуют

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганда населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток) | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий |  | листовки на противопожарную тематику, размещались на стендах администрации и раздавались населению | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности |  | Пожарная сигнализация поддерживается в рабочем состоянии; Перезаряжены огнетушители. Приобретены пожарные извещатели, часть которых роздана населению | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команда (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | - |  | - | В 2018 году было приобретено необходимое оборудованием. В 2021 году расходы не планировались |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятия 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | повышение уровня информированности населения случае возникновения ЧС |  | В здании администрации расположены стенды о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | обеспечение и поддержание высокой готовности системы оповещения |  | звуковые системы оповещения населения исправны |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий |  | Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан и на классных часах в образовательных учреждениях по правилам поведения на воде. Обновлены указатели у мест купания |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий |  | Проведено бактериальное исследование воды. Приобретены средства обеспечения безопасности на воде |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                              А.В. Мартыненко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
|  | местный бюджет | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
|  | местный бюджет | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | местный бюджет | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команда (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. «Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах» | человек | 1 | 6 | 1 | Снижение общего количества чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожаров |
|  | Показатель 2. Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах | единиц | 30 | 10 | 25 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 3 | 7 | 2 | Снижение общего количества пожаров |
|  | Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 1 | 3 | 0 | Снижение общего количества пожаров |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»; | единиц | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Показатель 2.2. «Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 0 | 3 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 10 | 5 | 16 |  |
|  | Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | единиц | 0 | 5 | 0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.