- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  86

05 марта 2022                                                                                                 п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                        А.В. Мартыненко

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 05.03.2022 № 86

Отчет о реализации

Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 427 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 15590,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 15477,0 тыс. рублей или 99,3 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Сохранение памятников истории и культуры»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 12749,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12283,2 тыс. рублей или 96,3%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры» на 2021 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

развитие культурно-досуговой деятельности;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 32009 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3193,8 тыс. рублей или 99,8%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 2 основных мероприятий:

-  сохранение памятников истории и культуры поселения;

-  расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

Результаты реализации основных 
                    мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.2. Развитие досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Зимовниковского сельского поселения в различных районных, областных мероприятиях. В 2021 году МУК СДК «Зимовниковский» и МУК СК «Сокол» муниципальное задание выполнено на 100,0 процентов.  Плановый объем на оказание услуг в стоимостных показателях на 2021 год составил  10474,9 тыс. руб., фактически составил 10474,9 тыс. руб.

Проведено 797 культурно-досуговых мероприятия.

Количество посетителей составило 177186  посетителей.

Учреждениям культуры были предоставлены целевые субсидии в сумме 371,3тыс. рублей

В 2021 году сотрудниками МУК СДК «Зимовниковский» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

Праздничный концерт  «Была война… Была Победа»

Митинг «От Советского Информбюро»

Праздничный концерт «Живет на всей планете парад веселый дети»

Конкурс профессионального мастерства социальных работников, педагогов медицинских сестер организации Ц.С.О.

Концерт посвященный «Дню России»

Концерт посвященный Дню народного Единства «Моя Россия –это Я»

Концерт посвященный Дню матери «Самая милая мама моя»

Концерт посвященный декаде инвалидов «Дорогою добра»

Новогоднее представление «Новогоднее приключение Даши и Маши»

Праздничный концерт «Мирное небо – ваша заслуга!»

Праздничный концерт и Музыкальная открытка для любимых мам».

«Была война. Была победа»

Отчетный концерт художественной самодеятельности СДК «Зимовниковский» «Вихрь творчества»

Праздник Масленицы пл.Ленина

Районный конкурс «Аксинья»

«Битва хоров»

Районный  конкурс «Две звезды»

В 2021 году сотрудниками МУК СКЦ «Сокол» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

Митинг, посвященный освобождению поселка Зимовники от немецко-фашистских захватчиков.

Всероссийская Акция «Блокадный хлеб»,

Киноконцерт памяти Виктора Цоя.

классный час  «Зовут космические звезды».

информационный урок «Алкоголь? Нет, это не моё!» с распространением буклетов   обучающимся ЗСХТ им. Бабаевского П.А.

мастер-класс по изготовлению куклы мотанки.

районный фестиваль беременных и молодых мам «Аистенок». В рамках проведения фестиваля на площадке перед учреждением проведена игровая программа для детей, а в фойе учреждения была расположена выставка продажа изделий молодых мам.

концерт «Синяя вечность», посвященный  дню Военно-морского флота

фото-акция для молодежи «Мы вместе под флагом России».

Всероссийская акция «Ночь в кино».

благотворительная акция «Я люблю добро!» с просмотром документального фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы».

конкурсно-развлекательная программа «Нужно верить в чудеса!».

новогодний малышник «Зимняя прогулка со Снегурочкой».

2.1. Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения

В рамках данного мероприятия было запланировано проведение работ по текущему ремонту памятников. Сумма запланированных средств составила 131,9 тыс. рублей. Сумма фактически произведенных затрат составила 131,9 тыс. рублей.

Расходы на капитальный ремонт памятников, включая работы по техническому надзору и строительному контролю за ходом работ составили 3061,9 тыс. рублей.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий:

- в сфере культурно-досуговой деятельности (повышение заработной платы работникам культуры).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 15950,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11064,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2594,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 387,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1903,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году составило 15477,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11064,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2588,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 386,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1436,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5 /5) (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2021 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 5. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2021 году степень реализации основных мероприятий составляет 1 (5/5) (приложение№1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

15477,0 тыс. рублей/15950,8 тыс. рублей = 1,0 (приложение№2).

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зимовниковского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0* 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0* 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является удовлетворительным.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 года №427 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры». Рекомендовано пересмотреть целевые показатели на 2022 год.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                А.В. Мартыненко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»,

а также контрольных событий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Зимовниковского сельского поселения: муниципальные учреждения культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечена пожарная безопасность зданий учреждений культуры | - |
| 3 | Основное мероприятие1.2. Развитие культурно - досуговой деятельности | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МЦК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создать условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Проведены большое количество культурно-массовых мероприятий | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Посланиями Президента РФ | -МУК СДК «Зимовниковский»; -МУК «СКЦ «Сокол» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение престижа профессии и заинтересованности сотрудников в результатах своей деятельности | Достигнуты показатели по заработной плате согласно Указов Президента |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений, на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Администрация Зимовниковского сельского поселения: | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Основное мероприятие1.5. капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Администрация Зимовниковского сельского поселения: муниципальные учреждения культуры | - | - | - | - | Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры. | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры. |  |
| II. Подпрограмма «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | Произведены работы по текущему ремонту памятников ВОВ. Все объекты находятся в удовлетворительном состоянии |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | Произведены работы по текущему ремонту памятников ВОВ. Все объекты находятся в удовлетворительном состоянии |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 15950,8 | 14047,1 | 15477,0 |
|  | местный бюджет | 11064,4 | 11064,4 | 11064,4 |
|  | областного бюджета | 387,8 | 387,8 | 386,8 |
|  | федерального бюджета | 2594,9 | 2594,9 | 2588,8 |
|  | внебюджетные источники | 1903,7 |  | 1436,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» | всего | 12749,9 | 10846,2 | 12283,1 |
|  | местный бюджет | 10846,2 | 10846,2 | 10846,2 |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1903,7 | - | 1436,9 |
| Основное мероприятие 1.2: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 12749,9 | 10846,2 | 12283,1 |
|  | местный бюджет | 10846,2 | 10846,2 | 10846,2 |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1903,7 | - | 1436,9 |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» | всего | 3200,9 | 3200,9 | 3193,8 |
|  | местный бюджет | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
|  | областного бюджета | 387,8 | 387,8 | 386,8 |
|  | федерального бюджета | 2594,9 | 2594,9 | 2588,8 |
| Основное мероприятие 2.1 «Сохранение памятников истории и культуры» | всего | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
|  | местный бюджет | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | всего | 3002,2 | 3002,2 | 2995,1 |
|  | местный бюджет | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | областного бюджета | 387,8 | 387,8 | 386,8 |
|  | федерального бюджета | 2594,9 | 2594,9 | 2588,8 |

Приложение №3 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского

района «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2020 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 2021. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 000 человек населения | человек | 1960 | 9700,0 | 9800,0 | - |
| 2 | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 67,0 | 80 | 80,0 | - |
| 2.Подпрограмма 1 «Сохранение памятников истории и культуры» 2. Подпрограмма «"Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении"» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 0,39 | 500,0 | 504,2 | В 2020 – 35144,0 В 2021 – 177186 |
| 1.2 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 67,0 | 80,0 | 80,0 |  |