- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 55

30 декабря 2021                                                                                п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Ведущему специалисту по физической культуре, молодежной политике и общественным связям (В.С. Тарасенко) обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                        А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит ведущий специалист по физической культуре,

молодежной политике и общественным связям

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 30.12.2021  № 55

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Развитие физической культуры и спорта»

на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Зимовниковском сельском поселении | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни | - | 2600,0 | - | - | 2400,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Зимовниковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения культурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | 2600,0 | - | - | 2400,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | обеспечение сохранности зданий учреждений; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях; улучшение технического состояния зданий учреждений; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений; увеличение количества спортивных объектов и улучшение их технического состояния | весь период | - | - | - | - | - |