- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 56

30 декабря 2021                                                                                п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Ведущему специалисту (В.С. Тарасенко) обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                       А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит ведущий специалист по физической культуре,

молодежной политике и общественным связям

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 30.12.2021  № 56

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко |  | - | 125,0 | - | - | 125,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганда населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | весь период | 125,0 | - | - | 125,0 | - |
| Основное мероприятия 1.3. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команда (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | смягчение возможных последствий пожаров | весь период | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  | - | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Основное мероприятия 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | повышение уровня информированности населения случае возникновения ЧС | весь период | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | обеспечение и поддержание высокой готовности системы оповещения | весь период | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  |  | - | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | весь период | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения В.С. Тарасенко | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | весь период | 10,0 |  |  | 10,0 |  |