- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 104

18 октября 2022                                                                                п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Внести в распоряжение Администрации Зимовниковского сельского поселения от 30.10.2021 №60 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год» следующие изменения:

  - Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                     А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит начальник сектора экономики и финансов

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 18.10.2022  № 104

«Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 30.12.2021  № 60

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | Увеличение количества посещений учреждений культуры | - | 14053,4 | 100,0 | 20,5 | 11398,6 | 2534,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 13931,8 | - | - | 11397,6 | 2534,3 |
| Основное мероприятие 1.6. Государственная поддержка отрасли культуры | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | Повышение престижа профессии и заинтересованности сотрудников в результатах своей деятельности | весь период | 121,6 | 100,0 | 20,5 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 2. Сохранение памятников истории и культуры | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | сохранение и эффективное использование памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета |  | 231,2 | - | - | 231,2 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | весь период | 231,2 | - | - | 231,2 | - |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | создание стабильных финансовых условий для по- вышения уровня и качества жизни населения Зимовниковского сельского поселения; сбалансированность бюджетов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов | весь период | 14284,6 | 100,0 | 20,5 | 11629,8 | 2534,3» |