- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _6__

09.01.2023                                                                                           п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения  «Управление

муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год согласно приложению.

- Начальнику сектора экономики и финансов (М.В. Грибинюкова) и специалистам сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                      А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит начальник сектора экономики и финансов

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 09.01.2023  №___

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | формирование и исполнение бюджета Зимовниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Зимовниковского сельского поселения на период 2017-2028 годов | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | принятие постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Зимовниковского сельского поселения на период 2017-2028 годов | 28.02.2023 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | разработка и внесение в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Зимовниковского сельского поселения и об отчете об исполнении местного бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета |  | 16588,0 | - | - | 16588,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова, Главный специалист (главный бухгалтер) А.А. Фролова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 16588,0 | - | - | 16588,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова, Главный специалист (главный бухгалтер) А.А. Фролова | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Весь период |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения проекта решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | своевременное представление проекта решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района | 15.11.2023 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | сохранение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | сохранение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения М.В. Грибинюкова, Главный специалист (главный бухгалтер) А.А. Фролова | создание стабильных финансовых условий для по- вышения уровня и качества жизни населения Зимовниковского сельского поселения; сбалансированность бюджетов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов | весь период | 16588,0 | - | - | 16588,0 | - |