

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№45**

**08.02.2024 п. Зимовники**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского района от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.  
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора благоустройства и социального развития Щербань В.Г.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А.В. Мартыненко

проект вносит начальник сектора благоустройства и социального развития Щербань В.Г

**Приложение**

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 08.02.2024 № 45

Отчет о реализации

Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» за 2023 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 435 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году было выделено 300,0 тыс. рублей, ч том числе:

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 0,0тыс. рублей;

Средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 300,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

В рамках плана реализации Программы 1 на 2023 год запланировано выполнение 1 основного мероприятия.

В рамках плана реализации Программы 2 на 2023 год выполнение основных мероприятий не запланировано.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» на 2023 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

Результаты реализации основных   
 мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1. **Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения.**

Разработан дизайн-проект благоустройства общественной пространства «Благоустройство общественной территории Северной части центрального парка п. Зимовники. Стоимость работ составила 300,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было выделено 300,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 300,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Доля благоустроенных объектов Зимовниковского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Зимовниковском сельском поселении - 48,4%;

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Зимовниковского сельского поселения – 77,7%;

Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий –100,0%;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Зимовниковского сельского поселения – 30,1 %;

Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения – 50,0%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 0,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6 (3 /5) (приложение№2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы низкий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2023 году запланировано выполнение 1 основного мероприятия муниципальной программы в полном объёме реализовано 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1) (приложение№2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

300,0/300,0=1,0

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРм  ССуз | = | 1,0  1,0 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6\* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1 \* 0,2 = 0,75 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является удовлетворительным.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

В связи с удовлетворительном уровнем реализации муниципальной программы предложения по корректировке программы отсутствуют.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| начала  реализации | окончания реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1 | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения:  1.1.3. Реализация расходов, включая разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий. | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Сектор благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | Разработан дизайн-проект благоустройства общественной пространства «Благоустройство общественной территории Северной части центрального парка п. Зимовники.  Проект одержал победу на областном конкурсе проектов | - |  |

Приложение №2 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского

района «Формирование современной городской

среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец   отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| План  2023 | Факт  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .Программа 1 «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Доля благоустроенных объектов Зимовниковского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Зимовниковском сельском поселении | процентов | 48,4 | 62,5 | 48,4 | - |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения" | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | процентов | 77,7 | 77,7 | 77,7 |  |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Зимовниковского сельского поселения" | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Зимовниковского сельского поселения | процентов | 30,1 | 47,2 | 30,1 | - |
| 2.2. | Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов | 50 | 50 | 50 | - |

Приложение №3 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского

района «Формирование современной городской

среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  5 |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской  среды на территории Зимовниковского сельского поселения» | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения» | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения: | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| 1.1.1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий; | всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| 1.1.2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств ФСР; | всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| 1.1.3. Реализация расходов, включая разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий. | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| областного бюджета | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| ОМ 1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство общественных территорий» | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  2.1.1. Реализация расходов, включая разработку проектной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  2.1.2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств ФСР. | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |