

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

**№ \_\_\_\_**

**00.03.2024 п. Зимовники**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя начальника сектора земельных и имущественных отношений Кравцова Н. Н.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А.В. Мартыненко

постановление вносит начальник сектора земельных

и имущественных отношений Кравцов Н.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 14.03.2024 №92

Отчет о реализации в 2023 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 429 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», достигнутые за 2023 год**

В 2023 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году предусматривалось 164,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 164,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2023 году в целом составили 154,7 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 154,7 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2023 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»** на изготовление технической документации на объекты муниципального имущества на 2023 год выделено – **134,8** тыс.руб., израсходовано – **134,7** тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены работы по изготовлению технической документации на 3 объектов муниципальной собственности: жилое здания, автодорога, сооружение (ливневая канализация). Изготовлен акт обследования домовладений по проценту износа. Произведена рыночная оценка 3 объектов муниципальной собственности.

 На осуществление отдельных полномочий в области водных отношений было запланировано израсходовано 52,2 тыс. рублей. Средства были направлены на страхование гидротехнических сооружений.

В соответствии с **подпрограммой «Управление земельными ресурсами»** на Расходы по распоряжению земельными участками на 2023 год выделено – **30,0** тыс.руб., израсходовано – 2**0,0** тыс.руб.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2023 году было выделено 30,0 тыс. рублей, израсходовано 2**0,0** тыс. рублей. Были проведены кадастровые работы двух земельных участков:

1. Зимовниковский Муниципальный район, сельское поселение Зимовниковское, хутор Ильичев, пер. Восточный земельный участок 9.
2. Зимовниковский Муниципальный район, сельское поселение Зимовниковское, хутор Майкопский, ул. Зеленая, земельный участок 1а.

 Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

**Раздел III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы**

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

**Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2023 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 35 | = 0,6 |
| Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 23 | = 0,7 |
| Количество объектов, принятых в муниципальную собственность |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 11 | = 1,0 |
| Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 23  | =0,7 |
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 46  | = 0,7 |
| Количество объектов принятых в муниципальную собственность |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, оставила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С о = | n Σ Cпш/nI=1 |  = | 1/5 | = 0,2 |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРом | Мв М |  = | 33 | = 1,0 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = |  ЗФ Зп |  = | 154,7164,8 | = 0,9 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = |  ЗФ Зп |  = | 134,7134,8 | = 1,0 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами» затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = |  ЗФ Зп |  = | 20,030,0 | = 0,7 |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРомССуз |  = | 1,00,9 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,2х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=0,6

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким

**Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» сектору земельных и имущественных отношений активизировать работу по выполнению основных мероприятий программы, а так же пересмотреть запланированные на 2024 год плановые показатели

 Приложение № 1 к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

 Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»
 |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по управлению муниципальным имуществом | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 3 контрактов на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества(технические планы и кадастровые паспорта).Заключен 1 контракт на изготовление актов обследования домовладения.Заключено 3 контракта на проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности. | - |  |
| 1.2 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | Обеспечено страхование гидротехнических сооружений Заключен 1 контракт на страхование гидротехнических сооружений | - |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по распоряжению земельными участками | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключен 1 контракт на проведение кадастровых работ двух земельных участков |  |  |

 Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  | Всего | 164,8 | 164,8 | 154,7 |
| местный бюджет | 164,8 | 164,8 | 154,7 |
| Подпрограмма 1. " Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности " | Всего | 134,8 | 134,8 | 134,7 |
| местный бюджет | 134,8 | 134,8 | 134,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы по управлению муниципальным имущество | местный бюджет | 82,6 | 82,6 | 82,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | местный бюджет | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| Подпрограмма 2. " Управление земельными ресурсами " | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы по распоряжению земельными участками | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 20,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»  |
|  | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические план | штук | 10 | 5,0 | 3 | 3 технических плана изготовлены за счет бюджета администрации |
|  | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | штук | 10 | 3 | 2 |  |
|  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | штук | 1 | 1 | 1 | Согласно количества договоров аренды в отчетном году |
|  | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами»  |
|  | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | штук | 6 | 6 | 4 |  |
|  | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | штук | 3 | 3 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.