

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

**№ \_\_\_**

 \_\_.02.2025 г. п. Зимовники

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории А.Н. Кулагина.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А.В. Мартыненко

Постановление вносит специалист 1 категории Кулагин А.Н.

 Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 26.02.2025 № 30

Отчет о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.10.2018 № 428 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на обеспечение безопасности населения при пожарах, чрезвычайных ситуациях и на воде

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, достигнутые за 2024 год**

В 2024 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление безопасности населения..

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2024 году предусматривалось 411,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 411,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году в целом составили 391,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 391,6 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2024 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Пожарная безопасность»** на Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы на 2024 год выделено – 401,0 тыс.руб., израсходовано – 386,0 тыс.руб.

На монтаж многоканальной сигнализации и техническое обслуживание пожарной сигнализации в 2024 году было выделено 385,0 тыс. рублей, израсходовано 370,0 тыс. рублей.

На приобретение инвентаря в 2024 году было запланировано 16,0 тыс. рублей; израсходовано 16,0 тыс. рублей.

В соответствии с **подпрограммой «Защита от чрезвычайных ситуаций»** мероприятия в 2024 году незапланированы.

В соответствии с **подпрограммой «Обеспечение безопасности на воде»** на мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм в 2024 году было выделено 10,0 тыс. рублей, израсходовано 5,6 тыс. рублей. Средства были израсходованы на анализ проб воды в местах массового купания.

 Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы**

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 06 | = 0,0 |
| Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах |

 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп |  ИДп ИЦп |  = | 11810 | = 11,8 |
| Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп1 |  ИДп ИЦп |  = | 77 | = 1,0 |
| Количество выездов на тушение пожаров |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп1 | ИДп ИЦп |  = | 03 | = 0,0 |
| Количество спасенных людей при пожарах |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп2 |  ИДп ИЦп |  = | 315 | = 6,2=1 |
| Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |
| Сп2 |  ИДп ИЦп |  = | 03 | = 0 |
| Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп3 |  ИДп ИЦп |  = | 805 | =16,0=1 |
| Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |
| Количество предотвращенных происшествий на водных объектах |
| Сп3 |  ИДп ИЦп |  = | 05 | = 0 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С о = | n Σ Cпш/nI=1 |  = | 4/8 | = 0,5 |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРом | Мв М |  = | 77 | = 1,0 |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРм | Мв М |  = | 77 | = 1,0 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации программы 1 затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = |  ЗФ Зп |  = | 391,6411 | = 0,95 |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРмССуз |  = | 10,95 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,5х0,5+1,0х0,3+1,27х0,2=0,81

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным

**Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 В связи с Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.08.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

 Приложение № 1 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «**Пожарная безопасность**»
 |  |
|  | Основное мероприятие  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганда населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток)  | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасностиСнижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | листовки на противопожарную тематику, размещались на стендах администрации и раздавались населению | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации)  | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | Осуществлен монтаж многоканальной пожарной сигнализации;Огнетушители проверены: сроки удовлетворительны. Осуществлена проверка дымоходов | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команда (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня пожарной безопасности | Оснащение, приобретённое п предыдущих годах исправно и находится в рабочем состоянии |  |  |
| Подпрограмма 2. «**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций**» |  |
|  | Основное мероприятие |  |
| 2.1 | Основное мероприятия 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан  | Администрация Зимовниковского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения случае возникновения ЧС | В здании администрации расположены стенды о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение и поддержание высокой готовности системы оповещения | звуковые системы оповещения населения исправны |  |  |
| Подпрограмма 3. «**Обеспечение безопасности на воде**» |  |
|  | Основное мероприятие |
| 1.9 | **Основное мероприятие 3.1.** Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Администрация Зимовниковского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан и на классных часах в образовательных учреждениях по правилам поведения на воде.Обновлены указатели у мест купания |  |
|  | **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Администрация Зимовниковского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Проведено бактериальное исследование воды. |  |

 Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

 Приложение № 2 к отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Всего | 411,0 | 411,0 | 391,6 |
| местный бюджет | 411,0 | 411,0 | 391,6 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 401,0 | 401,0 | 386,0 |
| местный бюджет | 401,0 | 401,0 | 386,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации)  | местный бюджет | 401,0 | 401,0 | 386,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команда (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,6 |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,6 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»  |
|  | Показатель 1. «Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах» | человек | 0 | 6 | 0 | Снижение общего количества чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожаров |
|  | Показатель 2. Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 10 | 118 | Сумма показателей 1.1., 2.1., 3.1. |
|  | Подпрограмма 1  |
|  | Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 7 | 7 | 7 | Снижение общего количества пожаров |
|  | Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 0 | 3 | 0 | Снижение общего количества пожаров |
|  | Подпрограмма 2  |
|  | Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»; | единиц | 5 | 5 | 31 | В связи с весенним подтоплением сотрудники администрации комиссионно выезжали на адреса для составления актов |
|  | Показатель 2.2.«Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 0 | 3 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3  |
|  | Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 5 | 5 | 80 | С целью профилактики на водных объектах согласно утвержденного графика сотрудники администрации выезжали на водные объекты |
|  | Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | единиц | 0 | 5 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.