

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

**№ \_\_\_**

\_\_\_.02.2025г п. Зимовники

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.  
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора организационно-правовой работы Адильханову Р.М.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А.В. Мартыненко

постановление вносит начальник сектора

организационно-правовой работы Адильханова Р.М.

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 26.02.2025 № 32

Отчет о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 434 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками.

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», достигнутые за 2024 год**

В 2024 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусматривалось **30,0** тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 30,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году в целом составили 30,0 тыс. рублей.

.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Противодействие коррупции** **в Зимовниковском сельском поселении »** на мероприятия по противодействию коррупции на 2024 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано 10,0 тыс. рублей на изготовление шести баннеров.

В соответствии с **подпрограммой «Профилактика экстремизма и терроризма в Зимовниковском сельском поселении»** на мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на 2024 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано – 10,0 тыс.руб. на изготовление шести баннеров.

В соответствии с **подпрограммой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками»** на мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на 2024 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано 10,0 тыс. рублей на изготовление шести баннеров.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

**Раздел III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

**Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИЦп  ИДп | = | 6  0 |  |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИЦп  ИДп | = | 4  1 | =4,0=1 |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен-ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИЦп  ИДп | = | 70  30 | = 2,3=1 |
| Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения | | | | |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программs, составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С о = | n  Σ Cпш/n  I=1 | = | 2/3 | = 0,67 |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРом | Мв  М | = | 10  11 | = 0,91 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = | ЗФ  Зп | = | 30  30 | =1 |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРом  ССуз | = | 0,91  1 | = 0,91 |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,67х0,5+0,91х0,3+0,91х0,2=0,79

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным

**Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В связи с Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.08.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | приведение нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | | В течении отчетного периода проводилась работа по приведению нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | - |
| 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | предотвращение коррупционных правонарушений | | Был проведен мониторинг свойственников муниципальных служащих на предмет наличия конфликта интересов | - |
| 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зимовниковского сельского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | | случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено | - |
| 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов и их исключение | | При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не выявлено |  |
| 1.5 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | | В 2022 году было обучено два специалиста. Окончание срока обучения 2025 год |  |
| 1.6 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | | Изловлено и размещено восемнадцать баннеров |  |
| 1. Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | | Проведено четыре круглых стола |  |
| 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | | Произведено оснащение подвальных помещений многоквартирных домов |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зимовниковском сельском поселении | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зимовниковского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | В ходе проведенных рейдов выявлено и уничтожено 3 очага произрастания дикорастущей конопли |
| 3.2 | Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании. | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, | Проведено 2 мероприятия |
| 3.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Проведено 8 сходов граждан, в которых обсуждались вопросы употребление наркотических средств |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 1.  " Противодействие коррупции " | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зимовниковского сельского поселения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зимовниковского сельского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Зимовниковском сельском поселении» | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зимовниковском сельском поселении | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании. | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении | процент | 0 | 6,0 | 0 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 1 | 4 | 1 |  |
|  | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения | человек /1 тыс. населе­ния | 30 | 70 | 30 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» | | | | | |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих Администрации Зимовниковского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 5 | 0 |  |
| 1.2 | Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зимовниковского сельского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области(regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | штук | 70 | 95 | 54 | Информация размещена на официальном сайте администрации |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | |
| 2.1 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Количество преступлений | 0 | Не более 16 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | | | | | |
| 3.1 | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процентов | 0,0 | 20 | 0,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.