Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Зимовниковского сельского поселения

по итогам  2018 года

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Зимовниковского сельского поселения

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2018 году.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения.

2.1 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих муниципальных программ

1. Общие сведения о муниципальных программах  Зимовниковского сельского поселения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Зимовниковского сельского поселения по итогам  2018 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения,  утверждённого постановлением  администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 (далее- Порядок),  на основе сведений, представленных в сектор экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения (далее- сектор экономики и финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально- экономического развития поселения и основных направлений деятельности администрации сельского поселения на период 2014-2020 годы.

К Сводному  докладу прилагается информация:

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» (приложение №1);

«Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  Зимовниковского сельского поселения в 2018 году  (приложение №2);

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета Зимовниковского сельского поселения  Зимовниковского района в 2018 году реализовывалось 12 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы,  за исключением  Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», были утверждены администрацией Зимовниковского сельского поселения до принятия бюджета на  2018 финансовый год:

1. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 173.

2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 05.02.2018 года № 34.

3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 174.

4. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 168.

5. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 177.

6. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 171.

7. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 176.

8. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 175.

9. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 170.

10. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 163.

11. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 169.

12. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 14.12.2017 года № 423.

На дату формирования Сводного доклада подготовлен отчет по 12 муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является администрации Зимовниковского сельского поселения

На сайте администрации сельского поселения размещен отчет по 12 муниципальным программам.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе  годового отчета ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности 12 муниципальных программ.

В рамках данных программ реализуется 23 подпрограммы.  Общее количество запланированных мероприятий  на 2018 год  предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий составляет 59 мероприятия.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

1.2.1.Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского сельского поселения

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

- «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 4

1.2.2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского сельского поселения

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

- «Противодействие коррупции»;

- «Профилактика экстремизма и терроризма»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 7

1.2.3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-«Обеспечение безопасности на воде».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 4

1.2.4. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы

- «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

- «Сохранение памятников истории и культуры».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 4

1.2.5. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы

- «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 11

1.2.6. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие массового спорта на территории Зимовниковском сельском поселении»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 3

1.2.7. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Зимовниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

- «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Зимовниковском сельском поселении»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 4

1.2.8. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зимовниковского сельского поселения».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 1

1.2.9. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 6

1.2.10. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

Подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом  Зимовниковского сельского поселения»;

- «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 9

1.2.11. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 3

1.2.12. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Благоустройство общественных территорий»;

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 3

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2018 году  выполнено 51 мероприятия (86,4% от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий).

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Сектором экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей уровня муниципальной программы с  указанием причин их не достижения приведена в приложении №1.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В  2018 году планирование бюджета осуществлялось программно-целевым методом. На реализацию 12 муниципальных программ  году направлено 56405,5 тыс. руб.  Фактическое использование средств при реализации программ  составило 53705,2 тыс. рублей.,  или   95,2 %  За счет средств  бюджета сельского поселения  в  2018 году  на реализацию 12 муниципальных программ  году направлено 53307,2 тыс. руб.  Фактическое использование бюджетных средств при реализации программ  составило 50652,8 тыс. рублей.,  или   95,0 % от лимита бюджетных обязательств.

В приложении № 2 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  Зимовниковского сельского поселения в  2018 году в разрезе муниципальных программ.

Наименьший уровень кассового исполнения  выделенных бюджетных ассигнований показан  по муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» (0%).

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп);

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (СРом);

- Бюджетная эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета (СРм);

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения (ССуз);

  - Эффективность использования средств бюджета поселения (Эис).

- Уровень реализации каждой муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2:

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (УРпр) | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» | 0,96 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 2 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,96 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 3 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,88 | Промежуточные значе-ния показателей эффек-тивности реализации му-ниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципаль-ной программы оценива-ется как удовлетворитель-ный. |
| 4 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 5 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | 0,91 | Промежуточные значе-ния показателей эффек-тивности реализации му-ниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципаль-ной программы оценива-ется как удовлетворитель-ный.. |
| 6 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,83 | Промежуточные значе-ния показателей эффек-тивности реализации му-ниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципаль-ной программы оценива-ется как удовлетворитель-ный. |
| 7 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 0,94 | Промежуточные значе-ния показателей эффек-тивности реализации му-ниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципаль-ной программы оценива-ется как удовлетворитель-ный. |
| 8 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 0,87 | Промежуточные значе-ния показателей эффек-тивности реализации му-ниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципаль-ной программы оценива-ется как удовлетворитель-ный. |
| 9 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» | 0,96 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 10 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,88 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 11 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 12 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» | 0,5 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы не достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий. |

В результате проведённой оценки эффективными признаны  все  программы, из них наиболее эффективно, с достижением показателей эффективности в полном объеме, реализованы 5 программ с высокой эффективностью,  6 программ с удовлетворительной эффективностью, 1 программа с низким уровнем эффективности.

По рейтингу эффективности  муниципальных программ  в 2018 году набольшую эффективность показала муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» при доле финансирования программы  32,6 % от общего фактического объема бюджета поселения.

Сопоставимость между  фактическим финансированием  на реализацию мероприятий программ в общем объеме средств бюджета поселения  и эффективностью использования средств бюджета поселения (Эис), представлена в таблице № 3:

| Наименование муниципальной программы | Доля фактического финансирования на реализацию мероприятий программы в общем объеме средств бюджета поселения | Эффективность использования средств бюджета поселения Эис |
| --- | --- | --- |
|  | в долях единицы |  |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» | 1,6 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,03 | 1,44 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,6 | 0,81 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» | 28,7 | 1,00 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | 32,6 | 0,87 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 4,5 | 0,72 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 4,6 | 0,91 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 3,4 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 0,3 | 0,88 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 21,3 | 0,9 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 0,8 | 1,05 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»» | 0,0 | 0,0 |

4. Целесообразность продолжения реализации

муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все действующие  на территории Зимовниковского сельского поселения муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

В связи с принятием постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 года № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», этап реализации муниципальных программ 2014-2018 считать завершенным.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                   Д.П. Дубов

Приложение №1 к Сводному докладу

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения

в 2018 году

| Название муниципальной программы, наименование показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) |  | Един. измерения. | Значение целевых показателей( индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) при наличии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Степень достижения запланиро- ванного уровня (%) |  |  |
| - 1. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 64,0 | 64,0 | 100,0 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 64,0 | 64,0 | 100,0 | Показатель положительный |  |
| 2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении | процент | 32,7 | 6 | - 545,0 | Показатель положительный |  |
| - 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | 4 | - 125,0 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| - 1,1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении | процент | 32,7 | 6 | - 545,0 | Показатель положительный |  |
| - 1,2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 1.3 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Зимовниковского сельского поселения | процент | 40,7 | 45,0 | - 110,6 | Показатель положительный |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 5 | 4 | 125,0 | Показатель положительный |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | количество | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Показатель положительный |  |
| 3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - «Охват населения системой оповещения» | - процентов | - 70,0 | - 60,0 | - 85,7 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | «количество пожаров» | единиц | 3 | 3 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Количество профилактических мероприятий | единиц | - 5 | - 5 | - 100,0 | - Показатель необходимо уточнить |  |
|  | - Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Количество профилактических мероприятий | единиц | 6 | 6 | - 100,0 | Показатель положительный | 5 |
| - 4. Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | - 90,7 | - 90,7 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 2 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 105 | 174,4 | - 166,1 | - Показатель положительный |  |
| - 3 | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 100,0 | 100,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | - 90,7 | - 90,7 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 1.2 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 105 | 174,4 | - 166,1 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 100,0 | 100,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 376 | 376 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Содержание мест захоронений | кв.м. | 250000 | 250000 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3. | Уличное освещение | т.кВт | 960,4 | 535,4 | - 179,4 | - Показатель положительный |  |
| 4. | Содержание сетей уличного освещения | км | - | - | - - | - Не запланировано программой |  |
| 5. | Содержание фонтана, «Вечного огня» | шт. | 5 | 3 | - 60,0 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 6. | Содержание свалки ТБО |  | - | - | - - | - Не запланировано программой |  |
| 7. | Приобретение детских игровых комплексов и спортивного оборудования | щт | 1 | 3 | - 300,0 | - Показатель положительный |  |
| 8. | Строительство и ремонт объектов благоустройства, пешеходных дорожек и тротуаров, септиков | Шт. | 5 | 3 | - 60,0 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 9. | Дезинсекционная обработка территории | кв.м. | 40000 | 40000 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 10 | Ремонт памятников и обелисков | шт. | - | - | - - | - Не запланировано программой |  |
| 11 | Содержание спортивных сооружений | шт | 1 | 1 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 12 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ , ограждений, указателей улиц и переулков | шт. | 46 | 40,0 | - 87,0 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 13 | Отлов бродячих животных | гол | 250 | 233 | - 93,2 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | тыс.м2. | 300 | 300 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 376 | 376 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1,2 | Содержание мест захоронений | кв.м. | 250000 | 250000 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.3 | Уличное освещение | т.кВт | 960,4 | 535,4 | - 179,4 | - Показатель положительный |  |
| 1.4 | Содержание сетей уличного освещения | км | - | - | - - | - Не запланировано программой |  |
| 1.5 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | шт. | 5 | 3 | - 60,0 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 1.6 | Содержание свалки ТБО |  | - | - | - - | - Не запланировано программой |  |
| 1.7 | Приобретение детских игровых комплексов и спортивного оборудования | щт | 1 | 3 | - 300,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.8 | Строительство и ремонт объектов благоустройства, пешеходных дорожек и тротуаров, септиков | Шт. | 5 | 3 | - 60,0 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 1.9 | Дезинсекционная обработка территории | кв.м. | 40000 | 40000 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.10 | Ремонт памятников и обелисков | шт. | - | - | - - | - Не запланировано программой |  |
| 1.11 | Содержание спортивных сооружений | шт | 1 | 1 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.12 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ , ограждений, указателей улиц и переулков | шт. | 46 | 40,0 | - 87,0 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 1.13 | Отлов бродячих животных | гол | 250 | 233 | - 93,2 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 1.14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | тыс.м2. | 300 | 300 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Зимовниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 35 | 30 | - 85,7 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Зимовниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 35 | 30 | - 85,7 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 1.2 | Площадь спортивных залов | Тыс. м2 | 0,5 | 0,5 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 66,0 | 67,0 | - 101,5 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Зимовниковского сельского поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 50,0 | 61,5 | - 123,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 80,0 | 76,9 | - 96,1 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | про-центы | 36 | 36 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 51,0 | 60,9 | - 119,4 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 51,0 | 60,9 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | количество | -- | - | - - | - Полномочия переданы в район |  |
| - 9. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию(уличное освещение) по сравнению с предыдущим годом | процент | 19,0 | 18,9 | - 99,5 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию(уличное освещение) по сравнению с предыдущим годом | процент | 19,0 | 18,9 | - 99,5 | - Показатель положительный |  |
| - 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | 100,0 | - Показатель положительный , реализовано мероприятие в полном объеме. |  |
| 2. | Качество управления финансами Зимовниковского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Зимовниковского района | степень | II | III | 100,0 | - Показатель не достигнут |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района | тыс. рублей | 24611,8 | 25486,8 | - 103,4 | - Показатель положительный |  |
| - 1.2 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 98,2 | 98,4 | - 100,2 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 95,0 | 95,1 | - 100,1 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Отношение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | - 0 | Показатель положительный, характеризует отсутствие муниципального долга |  |
| - 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | - 0,0 | Показатель положительный, характеризует отсутствие муниципального долга |  |
|  | Подпрограмма 4«Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами | процентов | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 11. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации Зимовниковского сельского поселения и государственная регистрация права на него | объект | 34,0 | 34,0 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | объект | 13 | 13 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы | объект | 1 | 1 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации Зимовниковского сельского поселения и государственная регистрация права на него | объект | 34,0 | 34,0 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | объект | 13 | 13 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.3 | Содержание объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы | объект | 1 | 1 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | процентов | 8,1 | 8,1 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 55,5 | 55,5 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3 | Информирование населения по вопросам благоустройства | мероприятие | 0,0 | 9 | - |  |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | тыс. рублей | 8,1 | 8,1 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 1.2 | Информирование населения по вопросам благоустройства | процентов | 55,5 | 55,5 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 0,0 | 9 | - - |  |  |

Приложение №2 к Сводному докладу

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Зимовниковского сельского поселения в 2018 году

| Название муниципальной программы, сроки реализации |  | Оценка расходов реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП (лимит бюджетных обязательств) (тыс. рублей). | фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) (тыс. рублей); | Степень до стижения за планирован ного уровня затрат (% выполне ния) |
| 1. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  | 999,4 | 826,9 | 82,7 |
| - 1 | - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» | 999,4 | 826,9 | 82,7 |
| - 2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | 30,0 | 15,0 | - 50,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Противодействие коррупции» | 10,0 | 5,0 | - 50,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» | 10,0 | 5,0 | - 50,0 |
| - 3 | - Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» | 10,0 | 5,0 | - 50,0 |
| - 3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | 308,1 | 302,8 | - 98,3 |
| - 1 | - Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 138,8 | 133,4 | - 96,1 |
| - 2 | - Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | - 163,1 | - 163,1 | - 100,0 |
| - 3 | - Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | - 6,3 | - 6,3 | - 100,0 |
| - 4. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  | - 17642,3 | - 17642,3 | - 100,00 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» | - 17533,2 | - 17533,2 | - 100,00 |
| - 2 | - Подпрограмма «Сохранение памятников истории и культуры» | - 109,9 | - 109,9 | - 100,0 |
| - 5. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» |  | - 18808,2 | - 16814,0 | - 89,4 |
| - 1 | - Подпрограмма «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» | - 18808,2 | - 16814,0 | - 89,4 |
| 6. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  | 2629,3 | 2511,8 | 95,5 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории Зимовниковском сельском поселении» | 2629,3 | 2511,8 | 95,5 |
| 7. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Муниципальной службы и информационное общество» |  | 152,0 | 129,5 | - 85,2 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Зимовниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 52,0 | 48,1 | - 92,5 |
| - 2 | - Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Зимовниковском сельском поселении» | - 100,0 | - 81,4 | - 81,4 |
| - 8. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  | 2500,0 | 2345,0 | - 93,8 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения» | 2500,0 | 2345,0 | - 93,8 |
| - 2 | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зимовниковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 9. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 1849,0 | 1767,1 | - 95,6 |
| - 1 | - Подпрограмма «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения» | 1849,0 | 1767,1 | - 95,6 |
| 10. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  | 11087,2 | 10966,1 | 98,9 |
| - 1 | - Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 11087,2 | 10966,1 | 98,9 |
| - 3 | - Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 | - Подпрограмма «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  | - 400,0 | - 384,7 | - 96,2 |
| - 1 | - Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | - 400,0 | - 384,7 | - 96,2 |
| 12. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ |  | 56405,5 | 53705,2 | 95,2 |