Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Зимовниковского сельского поселения

по итогам  2019 года

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Зимовниковского сельского поселения

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2019 году.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения.

2.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих муниципальных программ

1. Общие сведения о муниципальных программах  Зимовниковского сельского поселения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Зимовниковского сельского поселения по итогам  2019 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения,  утверждённого постановлением  администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 (далее- Порядок),  на основе сведений, представленных в сектор экономики и финансов Администрации Зимовниковского сельского поселения (далее- сектор экономики и финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 12.03.2019 № 69.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально- экономического развития поселения и основных направлений деятельности администрации сельского поселения на период 2019-2030 годы.

К Сводному  докладу прилагается информация:

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» (приложение №1);

«Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  Зимовниковского сельского поселения в 2019 году  (приложение №2);

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета Зимовниковского сельского поселения  Зимовниковского района в 2019 году реализовывалось 10 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы утверждены до принятия бюджета на  2019 финансовый год:

1. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 430.

2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 434.

3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.10.2018 № 428.

4. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 427.

5. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 429.

6. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 432

Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 426.

8. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 435.

9. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 433.

10. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 года № 431.

На дату формирования Сводного доклада подготовлен отчет по 10 муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является администрации Зимовниковского сельского поселения

На сайте администрации сельского поселения размещен отчет по 10 муниципальным программам.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе  годового отчета ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности 10 муниципальных программ.

В рамках данных программ реализуется 23 подпрограммы.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

1.2.1.Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского сельского поселения

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»;

- «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 9

1.2.2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского сельского поселения

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

- «Противодействие коррупции»;

- «Профилактика экстремизма и терроризма»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 7

1.2.3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-«Обеспечение безопасности на воде».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 7

1.2.4. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы

- «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

- «Сохранение памятников истории и культуры».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 6

1.2.5. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Ответственный исполнитель:  Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы

- «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»;

- «Управление земельными ресурсами».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 4

1.2.6. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта в Зимовниковском сельском поселении»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 2

1.2.7. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Муниципальная политика»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зимовниковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

- «Реализация муниципальной информационной политики»;

- «Укрепление единства российской нации

и гармонизация межэтнических отношений в Зимовниковском сельском поселении»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 10

1.2.8. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Благоустройство общественных территорий»;

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 5

1.2.9. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 6

1.2.10. Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель: Администрация Зимовниковского  сельского поселения

Структура программы:

Подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом  Зимовниковского сельского поселения»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 8

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2018 году  выполнено 51 мероприятия (86,4% от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий).

2.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В  2019 году планирование бюджета осуществлялось программно-целевым методом. На реализацию 10 муниципальных программ  году направлено 81233,0 тыс. руб.  Фактическое использование средств при реализации программ  составило 80091,1 тыс. рублей.,  или   98,6 %  За счет средств  бюджета сельского поселения  в  2019 году  на реализацию 10 муниципальных программ  году направлено 78133,9 тыс. руб.  Фактическое использование бюджетных средств при реализации программ  составило 77588,9 тыс. рублей.,  или   99,3 % от лимита бюджетных обязательств.

В приложении № 1 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  Зимовниковского сельского поселения в  2018 году в разрезе муниципальных программ.

Наименьший уровень кассового исполнения  выделенных бюджетных ассигнований показан  по муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» (0%).

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп);

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (СРом);

- Бюджетная эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета (СРм);

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения (ССуз);

  - Эффективность использования средств бюджета поселения (Эис).

- Уровень реализации каждой муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2:

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (УРпр) | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» | 0,99 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 2 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,9 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 3 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,93 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 4 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» | 0,92 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 5 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 0,48 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий. |
| 6 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,86 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 7 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Муниципальная политика» | 1,0 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий |
| 8 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовни-ковского сельского поселения» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 9 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 0,96 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий |
| 10 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,97 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий |

В результате проведённой оценки эффективными признаны  все  программы, из них наиболее эффективно, с достижением показателей эффективности в полном объеме, реализованы 5 программ с высокой эффективностью,  4 программ с удовлетворительной эффективностью, 1 программа с низким уровнем эффективности.

Сопоставимость между  фактическим финансированием  на реализацию мероприятий программ в общем объеме средств бюджета поселения  и эффективностью использования средств бюджета поселения (Эис), представлена в таблице № 3:

| Наименование муниципальной программы | Доля фактического финансирования на реализацию мероприятий программы в общем объеме средств бюджета поселения | Эффективность использования средств бюджета поселения Эис |
| --- | --- | --- |
|  | в долях единицы |  |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» | 1,6 | 0,88 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,03 | 0,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,6 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» | 28,7 | 1,04 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 32,6 | 1,25 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 4,5 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Муниципальная политика» | 4,6 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» | 3,4 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 0,3 | 1,0 |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 21,3 | 1,0 |

4. Целесообразность продолжения реализации

муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все действующие  на территории Зимовниковского сельского поселения муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                   Д.П. Дубов

Приложение №1 к Сводному докладу

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Зимовниковского сельского поселения в 2019 году

| Название муниципальной программы, сроки реализации |  | Оценка расходов реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП (лимит бюджетных обязательств) (тыс. рублей). | фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) (тыс. рублей); | Степень до стижения за планирован ного уровня затрат (% выполне ния) |
| 1. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения"» |  | 21561,8 | 21279,8 | 98,7 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» | 790,9 | 771,6 | 97,6 |
| - 2 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | 20770,9 | 20508,3 | 98,7 |
| - 2. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | 30,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Противодействие коррупции» | 10,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» | 10,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 3 | - Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» | 10,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 3. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | 83,6 | 72,3 | - 86,5 |
| - 1 | - Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 71,8 | 60,5 | - 84,3 |
| - 2 | - Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | - 0,0 | - 0,0 | - 100,0 |
| - 3 | - Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | - 11,8 | - 11,8 | - 100,0 |
| - 4. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  | - 15196,7 | - 14621,5 | - 96,2 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» | - 15051,3 | - 14476,1 | - 96,1 |
| - 2 | - Подпрограмма «Сохранение памятников истории и культуры» | - 145,4 | - 145,4 | - 100,0 |
| - 5. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  | - 1665,5 | - 1665,4 | - 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» | - 1540,5 | - 1540,4 | - 100,0 |
| - 2 | - Подпрограмма "Управление земельными ресурсами" | - 125 | - 125 | - 100,0 |
| 6. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  | 2938,7 | 2911,7 | 99,1 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Зимовниковском сельском поселении» | 2938,7 | 2911,7 | 99,1 |
| 7. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  | 424,1 | 424,1 | - 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Зимовниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 414,1 | 414,1 | - 100,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Зимовниковском сельском поселении» | - 30,0 | - 30,0 | - 100,0 |
| - 8. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  | 23952,6 | 23834,0 | - 99,5 |
| - 1 | - Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | 23952,6 | 23834,0 | - 99,5 |
| - 9. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  | 1929,8 | 1929,8 | - 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 1929,8 | 1929,8 | - 100,0 |
| 10. Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  | 13450,2 | 13352,5 | 99,3 |
| - 1 | - Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 13450,2 | 13352,5 | 99,3 |
| - 3 | - Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ |  | 81233,0 | 80091,1 | 98,6 |