СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Зимовниковского сельского поселения по состоянию на 01 июля 2013 года

| Наименование органа | Критерии оценки выполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  | О итоговая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания |  |  | Количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг) |  |  | Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг |  |
|  | К1пл | К1 кассовое | К1 | К2пл | К2ф | К2 | К3 |  |
|  | тыс.руб. |  | % |  |  | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУК СДК "Зимовниковский" Зимовниковского сельского поселения | 1788,0 | 1744,6 | 97,6 | 243 | 245 | 100,8 | 95 | 97,8 |
| МУК Зимовниковского сельского поселения "Зимовниковская сельская библиотека" | 544,4 | 535,9 | 98,4 | 28500 | 28420 | 99,7 | 95 | 97,7 |
| МУК СКЦ "Сокол" Зимовниковского сельского поселения | 533,5 | 482,8 | 90,5 | 83 | 85 | 97,6 | 98 | 95,4 |
| ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ | 2865,9 | 2763,3 | 96,5 | 28909 | 28750 | 99,4 | 96 | 96,9 |
| МУ ФСК «Игра» | 450,0 | 359,0 | 79,8 | 742 | 683 | 92,0 | 95 | 88,9 |
| ИТОГО ПО СПОРТУ | 450,0 | 359,20 | 79,8 | 742 | 683 | 92,0 | 95 | 88,9 |

где:

k1 –  оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета поселения

на выполнение муниципального  задания»;

k2 –  оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг»;

k3 –  оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг»;

k1кассовое – кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания;

k1пл – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания;

k2ф – фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных муниципальных услуг);

k2пл – плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг);

О итоговая – итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Зимовниковского сельского поселения

по состоянию на 01 января 2013 года

В данный отчет включены услуги, оказываемые бюджетными учреждениями муниципальной формы собственности в области культуры и спорта.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания проводится в четыре этапа раздельно по каждому из следующих критериев:

1. Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения  на выполнение муниципального  задания с учетом положительных факторов;

2.  Количество потребителей муниципальных услуг;

3.  Качество оказания муниципальных услуг;

4.  Итоговая оценка выполнения муниципального задания.

КУЛЬТУРА

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания» составляет 96,5%, таким образом,  муниципальные задания выполнены в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество      
муниципальных  услуг» составляет 99,4 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных услуг» составляет 96 %. За время оказания муниципальных услуг в первое полугодие 2013 году жалобы, обоснованные претензии на качество предоставляемой муниципальной услуги со стороны потребителей не предъявлялись.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания в первом полугодии 2013 г составила 99,9%. В соответствии с интерпретацией итоговой оценки муниципальное задание выполнено в полном объеме.  Таким образом, данные муниципальные услуги востребованы.

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения, в сфере культуры установлены следующие муниципальные услуги:

1. по библиотечному, обслуживанию населения;

2. по организации деятельности клубных формирований;

3. по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых  мероприятий;

4. услуги по показу тематических кинофильмов

5. по организации деятельности любительских формирований

6. услуги компьютерного зала

7. услуги игрового зала

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Зимовниковского сельского поселения учреждениями МУК СДК "Зимовниковский" Зимовниковского сельского поселения, МУК Зимовниковского сельского поселения "Зимовниковская сельская библиотека", МУК  «СКЦ «Сокол» ЗСП

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

Наименование услуги: библиотечное обслуживание.

Единица измерения: количество пользователей, количество выданных экземпляров, количество справок, количество посещений массовых мероприятий.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения позволили в первом полугодии 2013года:

-выдать пользователям при плане 26000 документов - фактически исполнено 25890 документов, что составляет-99,6%;

-обеспечить количество пользователей  в количестве 1200 - фактически исполнено 1210 человек-100,8%

-выдать 650 справок- фактически исполнено 665 справок-102,3%;

-обеспечить количество посещений массовых мероприятий до 650- фактически исполнено 660-100,8%.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на первое полугодие 2013 года составлял 579,4 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 535,9 тыс. рублей, что составило 104 % от первоначального плана.

Пополнение книжного фонда местного бюджета на 2013 год –30,0тыс. рублей, из них освоено 18 тыс.руб, что составляет 60% от годового плана.

Качественно преобразились услуги библиотеки, расширился их спектр, библиотеки оказались более востребованными  жителями поселения. То, что раньше нельзя было найти в их фондах, теперь можно разыскать с помощью Интернет.

Добиться выполнения всех показателей  позволило использование всех форм и методов работы.

Лимиты бюджетных обязательств на 01.07. 2013 года доведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на первое полугодие 2013года.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

1. показатель «Общие требования к персоналу муниципального учреждения культуры» выполняется;

2. показатель «Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема» выполняется;

3. показатель «Требования к режиму работы» выполняется;

4. показатель «Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги» выполняется;

5. показатель «Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию» выполняется;

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована со стороны потребителей услуги.

2. Создание условий для организации досуга, развития художественного творчества и обеспечения жителей Зимовниковского сельского поселения услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа), организация и проведение массовых культурных  мероприятий для населения Зимовниковского сельского поселения.

В рамках исполнения данной муниципальной услуги населению Зимовниковского сельского поселения муниципальным учреждением  МУК СДК «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения и Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол»  предоставляются следующие услуги:

2.1 Наименование услуги: Услуги/работы по организации деятельности, клубных формирований

Единица измерения: количество кружков, количество творческих коллективов.

Согласно данным представленного мониторинга МУК СДК «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения за первое полугодие 2013 года планировалось -5 количество кружков. Фактически количество кружков составило 4.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на первое полугодие 2013 года составлял 36,8 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 29,4 тыс. рублей, что составило 80% от первоначального плана.

- 2.2 Наименование услуги: услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых  мероприятий

Единица измерения: количество мероприятий.

Согласно данным представленного мониторинга МУК СДК «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения за первое полугодие 2013 года проведено  239 мероприятий, при плане не менее 240 мероприятий в год, исполнение составило 99,6%.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на первое полугодие 2013 года составлял 1765,9 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 1758,6 тыс. рублей, что составило 99,6% от первоначального плана.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

Фактический показатель «Индекс удовлетворенности данной услугой» составляет 80% при плановом показателе 70%, что обусловлено востребованностью данной услуги у населения.

1. фактический показатель «Индекс удовлетворенности данной услугой» соответствует плановому показателю на первое полугодие 2013 года -60%)

2. фактический показатель «Доля специалистов с высшим  и средним специальным образованием» составляет 80% при планируемом показателе 10 %.

3. показатель «Соответствие помещений нормам санитарной и противопожарной безопасности» выполнен.

4. показатель «Оснащенность специальным оборудованием» выполнен.

О качестве предоставляемых услуг говорит результативное участие творческих коллективов МУК СДК  «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения в межпоселковых, районных, областных  фестивалях, смотрах, конкурсах в первом полугодии 2013года.

2.3 Наименование услуги: Услуги/работы по показу тематических кинофильмов.

Единица измерения: количество кинопоказов.

Согласно данным представленного мониторинга Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол» Зимовниковского сельского поселения за первое полугодие 2013 года проведено 23 кинопоказа при плане в 21 кинопоказа, что соответствует 109,5% утвержденных муниципальным заданием показателей.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2013год составлял 277,6тыс. рублей.

2.4 Наименование услуги: Услуги/работы по организации деятельности любительских формирований.

Единица измерения: Количество любительских формирований.

Согласно данным представленного мониторинга Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол» Зимовниковского сельского поселения за первое полугодие 2013 года планировалось 62 любительских формирования. Фактическое исполнение так же составило 62 любительских формирований, что соответствует 100% утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на первое полугодие 2013 года составлял 239,9 тыс. рублей, фактическая стоимость составила 243,1 тыс.руб.

2.5. Наименование услуги: Услуги/работы компьютерного зала.

Единица измерения: Количество часов.

Согласно данным представленного сводного отчета за первое полугодие 2013 года планировалось 4750 часов работы компьютерного зала – фактическое исполнение составило 5170 часов, что соответствует 108,8 %.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 отсутствует, поскольку услуга оказывается на платной основе.

2.6 Наименование услуги: Услуги/работы игрового зала.

Единица измерения: Количество часов.

Согласно данным представленного мониторинга Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол» Зимовниковского сельского поселения за 2012год количество часов работы игрового зала составило 416 часов при плене в 400 часов, что соответствует 104 % утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 отсутствует, поскольку услуга оказывается на платной основе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания» составляет 100,0 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество      
муниципальных  услуг» составляет 100,0 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных услуг» составляет 100 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме. За время оказания муниципальных услуг в первое полугодие 2013 года жалобы, обоснованные претензии на качество предоставляемой муниципальной услуги со стороны потребителей не предъявлялись.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания в первое полугодие 2013 года составила 88,9%. В соответствии с интерпретацией итоговой оценки муниципальное задание выполнено в полном объеме.  Таким образом, данные муниципальные услуги востребованы.

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения, в сфере физической культуры и спорта установлены следующие муниципальные услуги:

1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2. Организация занятий физической культурой и спортом

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Зимовниковского сельского поселения учреждениям МУ ФСК «Игра».

1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Наименование услуги: Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Единица измерения: мероприятие.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при оказании муниципальных услуг позволили в первое полугодие 2013 года провести 11 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на первое полугодие 2013 года составлял 63,9 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 54,1 тыс. рублей, что составило 85% от первоначального плана.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

1. показатель «Общие требования к персоналу муниципального учреждения культуры» выполняется;

2. показатель «Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема» выполняется;

3. показатель «Требования к режиму работы» выполняется;

4. показатель «Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги» выполняется;

5. показатель «Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию» выполняется;

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована со стороны потребителей услуги.

1.1 Наименование услуги: Организация занятий физической культурой и спортом.

Единица измерения: получатель.

Согласно данным представленного мониторинга МУ ФСК «Игра» за первое полугодие 2013 года планировалось 672 занятий физической культурой и спортом, в том числе финансируемых из бюджета поселения 60 единиц. Фактически показатели составили 103,3 % утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на первое полугодие 2013 года составлял 386,1 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 295,1 тыс. рублей, что составило 76,4% от первоначального плана.