РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  61

12.03.2020                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»,  руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения  «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя начальника сектора земельных и имущественных отношений Марченко А.В..

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  12.03.2020 №61

Отчет о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 429 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», достигнутые за 2019 год

В 2019 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2019 году предусматривалось 1665,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1665,5 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2019 году в целом составили  1665,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1665,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2019 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» на изготовление технической документации на объекты муниципального имущества на 2019 год выделено – 1540,5 тыс.руб., израсходовано – 1540,5 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены работы по изготовлению технической документации на 18 объектов муниципальной собственности. Из них:

-четыре тротуара;

- в рамках исполнения полномочий по газоснабжению населения принято от населения и оформлено в собственность четыре участков газопроводов;

- одиннадцать бесхозяйных сооружений.

На осуществление отдельных полномочий в области водных отношений было запланировано израсходовано 69,6 тыс. рублей. Средства были направлены на страхование гидротехнических сооружений.

В соответствии с подпрограммой «Управление земельными ресурсами» на Расходы по распоряжению земельными участками на 2019 год выделено – 125,0 тыс.руб., израсходовано – 125,0 тыс.руб.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2019 году было выделено 125,00 тыс. рублей, израсходовано 125,0 тыс. рублей. Было отмежевано 8 земельных участков под объектами благоустройства. Один земельный участок был передан в аренду. Стоимость договора аренды составила 9,5 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Раздел III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 11 30 | = 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 16 15 | = 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов, принятых в муниципальную собственность |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 3 5 | = 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 8 20 | = 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством |  |  |  |  |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, оставила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 1/4 | = 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 1 4 | = 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 1665,4 1665,5 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 1540,4 1540,5 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 125,0 125,0 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРом ССуз | = | 0,25 1,0 | = 1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,25х0,5+0,25х0,3+1,25х0,2=0,48

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» сектору земельных и имущественных отношений активизировать работу по выполнению основных мероприятий программы, а так же пересмотреть запланированные на 2020 год плановые показатели

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| - Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по управлению муниципальным имуществом | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости |  | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 7 контрактов на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта, декларации безопасности). |  | - |
| 1.2 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов |  | Обеспечено страхование гидротехнических сооружений Заключен 1 контракт на страхование гидротехнических сооружений |  | - |
| 2. Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по распоряжению земельными участками | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов |  | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 5 контрактов на землеустроительные работы |  |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 1665,5 | 1665,5 | 1665,4 |
|  | местный бюджет | 1665,5 | 1665,5 | 1665,4 |
| Подпрограмма 1. " Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности " | Всего | 1540,5 | 1540,5 | 1540,4 |
|  | местный бюджет | 1540,5 | 1540,5 | 1540,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы по управлению муниципальным имущество | местный бюджет | 1470,9 | 1470,9 | 1470,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | местный бюджет | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| Подпрограмма 2. " Управление земельными ресурсами " | местный бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы по распоряжению земельными участками | местный бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
|  | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические план | штук | - | 30,0 | 11,0 |  |
|  | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | штук | - | 8 | 8 |  |
|  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | штук | - | 5 | 3 | Согласно количества договоров аренды в отчетном году |
|  | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | штук | - | 7 | 8 |  |
|  | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | штук | - | 20 | 8 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.