РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020                                          № 63                                    п. Зимовники

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной

программы Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                        Д.П. Дубов

Приложение к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  12.03.2020 №  63

Отчет о реализации муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»

за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 430.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства  территории Зимовниковского сельского поселения с целью создания  комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» средства бюджета в сумме 21561,8 тыс. рублей Зимовниковского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 18 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грузынов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий

подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки .

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 21561,8 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»   (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»   (далее – подпрограмма 2);

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 790,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2019 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД

2. Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства

3. Текущий ремонт и содержание жилищного фонда

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 20770,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

В 2019 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1.  Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории

2.Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами

3. Строительство и реконструкцию объектов благоустройства

4. Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений, на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является увеличение объемов дотации из областного бюджета.

Раздел 4.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 21561,8 тыс. руб.

Фактически произведенные расходы составили 21279,9 тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие расходы:

1.Расходы местного бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство » составили 646,3 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Денежные средства по данному разделу направлены на:

- Оплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД – 87,0 тыс. рублей.

- Текущий ремонт жилья – 559,4 тыс. рублей.

2. Расходы местного бюджета по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 125,3 тыс. рублей или 86,7 процентов к плану года (государственная экспертиза, техническое обслуживание наружных газопроводов).

3. Расходы местного бюджета по подразделу «Благоустройство»   составили 16779,1 тыс. рублей или 33,4 процента к плановым назначениям 2019 года.

Денежные средства по данному подразделу направлены на:

- оплату коммунальных платежей – 3522,9 рублей;

- электротовары – 23,5 тыс. рублей;

- приобретение МАФ  -  260,0 тыс. рублей;

- уборка территории, содержание клумб– 3020,7 тыс. рублей,

- санитарная обрезка деревьев– 1637,0 тыс. рублей,

- обкос травы – 1712,0 тыс. рублей;

- вывоз и размещение ТКО – 2620,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт уличного освещения  - 1906,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт  ограждения кладбища – 913,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт пешеходных дорожек – 1780,8 тыс. рубле;

- ремонт стелы – 289,8 тыс. рублей;

- стройматериалы – 105,1 тыс. рублей;

- установка игровых площадок – 94,8 тыс. рублей;

- расчистка территории по ул. Скибы – 80,0 тыс. рублей;

- сбор трупов и отлов бродячих животных – 198,9 тыс. рублей;

- проектные работы – 1058,7 тыс. рублей;

- ремонт изгороди и туалета – 61,4 тыс. рублей;

- контейнерная площадка – 33,0 тыс. рублей;

- работа техники – 189,2 тыс. рублей;

- ограждение баков– 34,5 тыс. рублей;

- услуги по тех.присоединению к сетям освещения – 5,3 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 234,5 тыс. рублей;

- демонтаж горки – 23,0 тыс. рублей;

- посадочный материал – 121,3 тыс. рублей;

- запасные части для трактора – 13,7 тыс. рублей;

- приобретение урн и контейнеров – 147,0 тыс. рублей;

- приобретение хозтоваров и извести- 175,8  тыс. рублей;

- строительство септика – 100,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт водостоков и ливневой канализации – 1391,2 тыс. рублей;

- уличные тренажеры – 100,0 тыс. рублей;

- указатели улиц и переулков, информационные стенды – 93,4 тыс. рублей;

- ощебенивание проездов на кладбище – 149,9 тыс. рублей.

За счет премии победителям Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» были приобретены следующие товары, работы, услуги:

- приобретены малые архитектурные формы – 160,4 тыс. рублей;

- приобретен садовый трактор – 443,3 тыс. рублей;

- смонтировано новогоднее украшение центральной площади и парка – 299,3 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было выполнено в полном объёме шесть из семи запланированных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019г. было запланировано-21561,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 21279,9 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме. Исполнение составило 98,7 %

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 0,8

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,1;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 0,97 что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 0,86

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 0,86, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 21561,8/21279,9 = 0,98.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 0,88 . Бюджетная эффективность признана удовлетворительной.

| Эис | СРом ССуз | = | 0,86 0,98 | = 0,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,97*0,5+0,86*0,3+0,88*0,2=0,99

С учетом данных результатов в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

- Приложение 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 21561,8 | 21561,8 | 21279,9 |
|  | федеральный бюджет | 903,0 | 903,0 | 903,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20439,1 | 20439,1 | 20376,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | всего | 790,9 | 790,9 | 771,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 790,9 | 790,9 | 771,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | всего | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства | всего | 144,6 | 144,6 | 125,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 144,6 | 144,6 | 125,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | всего | 559,4 | 559,4 | 559,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 559,4 | 559,4 | 559,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | всего | 20770,9 | 20770,9 | 20508,3 |
|  | федеральный бюджет | 903,0 | 903,0 | 903,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 19867,9 | 19867,9 | 19605,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории | всего | 19764,0 | 19764,0 | 19601,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 19764,0 | 19674,0 | 19601,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.2.Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами | всего | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.3. Строительство и реконструкцию объектов благоустройства | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.5. Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений, на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | всего | 903,0 | 903,0 | 903,0 |
|  | федеральный бюджет | 903,0 | 903,0 | 903,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. процент муниципального жилья, находящегося в удовлетворительном состоянии | процентов | - | 30,0 | 25,0 | - |
| 2 | Показатель 2. приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства населенных пунктов | процентов | - | 40,0 | 45,0 | - |
| 3 | Показатель 3. уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми площадками). | процентов | - | 60,0 | 60,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.