- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 254

17.05.2016                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2015 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова.

Глава Зимовниковского

сельского поселения                                                             С.Н. Фоменко

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 17.05.2016 №250

Отчет о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

I. Основные результаты реализации в 2015 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Основная цель Программы - сохранение культурного и исторического наследия  Зимовниковского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа

населения к культурным ценностям, информационным  ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

Первостепенная тактическая задача: «Обеспечение сохранения и использования объектов   исторического и культурного наследия, библиотечных фондов; - выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; воспроизводство творческого потенциала поселения;

создание условий для доступа населения поселения  к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам (Исполнители:  МУК СДК «Зимовниковский», МУК «Зимовниковская сельская библиотека», МУК «Социально-культурный центр «Сокол»).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный 2015 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2015 года постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»:

- Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  20.08.2015 №379 О внесении изменений в в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №168 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»;

- Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  26.11.2015 №548 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 02.10.2013 №71  «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»», в 2015 году было запланировано 3 058,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 058,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 130,0 тыс.рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 7121,6 | 7121,6 | 7024,5 | 99,1 |  |
| 2. | Средства областного бюджета | 3612,5 | 3612,5 | 3612,3 | 100,0 |  |
|  | Итого | 10734,1 | 10734,1 | 10636,8 | 99,1 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»  по состоянию на 01 января 2016 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2015 году выполнены. Муниципальная Программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2015 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Развитие библиотечного дела | МУК «Зимовниковская сельская библиотека» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами; имеют доступ с тети ИНТЕРНЕТ |  |
| 1.1.3 | 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Население имеет возможность принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение сохранения памятников истории и культуры, зданий учреждений культуры; | Памятники отремонтированы; здания учреждений культуры находятся под охраной |  |

Глава Зимовниковского сельского поселения                                                                          С.Н. Фоменко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период – 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.15) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие библиотечного дела | Глущенко Г.И. | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ | 01.01.2015 | 2020 | 1222,6 | 1222,1 | 100 |
| 1.1.2 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Матыченко Е.В. | В 2015 году увеличилось количество творческих коллективов, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось число участников всевозможных культурных мероприятий | 01.01.2015 | 2020 | 5488,9 | 5392,4 | 98,2 |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Сохранение памятников истории и культуры наследия | Тарасенко В.С. | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | 01.01.2015 | 2020 | 4022,6 | 4022,3 | 100 |

Глава Зимовниковского сельского поселения                                                                С.Н. Фоменко