- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 112

31.03.2017                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 31.03.2017 № 112

Отчет о реализации

Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 168 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2016 год предусмотрено 6945,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6922,9 тыс. рублей или 99,7 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Сохранение памятников истории и культуры»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2016 год предусмотрено 6909,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6886,8 тыс. рублей или 99,8%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры» на 2016 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях развития библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечивается сохранение и использование памятников истории и культуры;

- формируется единое культурное пространство Зимовниковского сельского поселения;

- сохраняются лучшие традиции самодеятельного творчества;

- увеличивается количество культурно-досуговых мероприятий;

- стимулируется культурное разнообразие, создаются условия для диалога и взаимодействия культур;

- реализуется творческий потенциал населения;

- совершенствуется библиотечное обслуживание;

- проводятся мероприятия, посвящённые значимым событиям общественно-политической, культурной жизни Зимовниковского района, Ростовской области, Российской Федерации.

Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия произведен текущий ремонт памятников истории и культуры. Памятники находятся в удовлетворительном состоянии.

1.2. Развитие библиотечного дела.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2016 году в Зимовниковском сельском поселении для совершенствования библиотечного обслуживания населения проведены мероприятия:

- встреча с молодежью «Забвению не подлежит» к 120 годовщине к рождению Е.Ф. Макарчука;

- час истории к открытию памятника «Труженикам тыла ВОВ»;

- круглый стол «Победный 45-ый. Жизнь после войны»;

- обзор у стендов галере «Мое Отечество»  «Герои военной поры»;

- круглый стол «Победа» к 71 годовщине окончания ВОВ;

- презентация книги «Непокоренные»;

- встреча с юношеством совместно с работником Детской комнаты полиции «Профилактика радикализма и экстремизма»;

- обзор литературы для детей оздоровительной группы «Золотая поря лета»;

- встреча соседей «Праздник соседей»;

- круглый стол «Патриотизм – национальная идея России»;

По результатам работы за 2016 г. пользователям библиотеки было выдано 157078 документов, количество экземпляров библиотечного фонда МУК МЦБ Зимовниковского сельского поселения на 1000 человек населения при плане 3000 экземпляров, исполнено 3151 экземпляра, что составило 105%. В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало. Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

1.5 Развитие досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Зимовниковского сельского поселения в различных районных, областных. В 2016 году МУК СДК «Зимовниковский» и МУК СК «Сокол» муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Проведено 258 культурно-досуговых мероприятия, в том числе в зрительных залах 190 мероприятия.

Количество посетителе составило 34002, в том числе в зрительных залах 20112 посетителей.

В 2016 году сотрудниками МУК СДК «Зимовниковский» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

11.01.2016 – митинг «В памяти на все века»

22.01.2016 – концерт «Любимые мелодии кино»

25.01.2016 – концерт «Татьянин день»

12.01.2016 – концерт «Для тех кто влюблен»

18.02.2016 - концерт «Ваш выход»

20.02.2016 – концерт «Просто будь мужчиной»

13.04.2016 – концерт «Млечный путь»

27.04.2016 – акция «Велопробег»

07.05.2016 – митинг «Победная и памятная весна 45-го года»

28.05.2016 – концерт «Кто куда а мы к соседям»

28.05.2016 – акция «День без табака»

11.06.2016 – концерт «Капелька моей России»

21.06.2016 – митинг «День памяти и скорби»

05.07.2016 – концерт «День семьи, люби и верности»

30.07.2016 –концерт «День ВМФ»

05.08.2016 – акция «Сделаем мир красивее»

30.08.2016 – концерт «Здравствуй школа»

01.09.2016 – концерт «Школа снова нас завет»

10.09.2016 – сельхоз.ярмарка

20.09.2016 – акция «Подарим дом друзьям пернатым»

30.09.2016 – акция «Сделаем свой край чище»

01.10.2016 концерт «Нам года не беда»

04.10.2016 – концерт «Нам года не беда»

09.10.2016 – концерт «Кто землю лелеял»

18.10.2016 – конкурс «Битва хоров»

28.10.2016 – концерт «День призывника»

04.11.2016 – концерт «Народом одним мы едины»

15.11.2016 – акция «Мы все равны»

23.11.2016 – акция «Скажи привет и улыбнись»

24.12.2016 – концерт «Любимые мелодии кино»

28.12.2016 – новогодний утренник

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году.

Финансирование	программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой.

Общий объем финансирования Программы составляет 6945,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве в общем количестве памятников истории  и культуры – 100%;

общее количество посещений на 1000 человек населения – 120,2%

увеличение количества посещений концертных мероприятий- 100%

количество посещений библиотек – 110,7 %;

количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек – 99,6%;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 100 %;

повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Зимовниковского района-100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Информация о внесенных в государственную программу изменениях.

В течение 2016 года постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»:

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  21.10.2016 №599 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения».

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  11.10.2016 №568 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №168 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры».

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  17.15.2016 №252 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №168 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры».

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  30.12.2016 №777 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения».

Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы в 2016 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,20;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,11;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,06;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,11;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.8 равно 1,14;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.9 равно 4,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.10 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.11 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.12 равно 1,05;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.13 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (15 /15) (приложение№1).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2016 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2016 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3) (приложение№3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6945,3 тыс. рублей/9255,9 тыс. рублей = 99,7 (приложение№3).

Муниципальные задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зимовниковского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,99/1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                     Д.П. Дубов

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского района

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2015 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2016 | Факт 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Программа 2 «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1 000 человек населения | человек | 30477 | 26693 | 32087 | - |
| 2.Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 102 | 102 | 102 | - |
| 2.2. | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 201,0 | 201,4 | 222,9 | Увеличилось число обращений к библиотеке удаленных пользователей, в том числе посещение сайта МУК МЦБ Зимовниковского района |
| 2.3. | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экземпляров | 367,5 | 367,4 | 366,1 | . |
| 2.10. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 5,0 | 5,3 | 5,3 | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского района

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры».

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Сохранение памятников истории и культуры» | Глава Администрации Зимовниковского сп Дубов Д.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы: Проверка объекта культурного наследия регионального значения -танк Т-34 | Зимовниковское сп Глава Администрации Зимовниковского сп Дубов Д.П. | X | 31.12.2016 | X | 31.12.2016 | Акт проверки объекта культурного наследия регионального значения -танк Т-34 . | Акт проверки объекта культурного наследия регионального значения -танк Т-34 . | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | МУК МЦБ Зимовниковского района, директор И.Ю. Шкурдалова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | Проведены: районный праздник «Чудо чудо Рождество», Библио-показ «Книга+экран= книгороман» (с показом электронной презентации «Отрывки из фильмов А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Л.Н. Толстой «Война и мир») (К Году российского кино) (Заседание клуба «АРТкино»), Вечер памяти «Боевой путь по земле Афганистан»(с приглашением воинов-интернациалистов Цекало Ю.И., Подскребайлин А.) (Краеведческий клуб «Земляки»), Духовно- нравственная встреча «Мир - наш дом» (с приглашением Настоятеля Храма св. апостолов Петра и Павла отца А. Агина) (К Всероссийскому дню православной книги) (Центр Духовного Возрождения «Православная Русь»)и т. д.. Всего проведено 313 мероприятий. | - |
| 1.3.1 | Мероприятие: Финансовое обеспечение муниципального задания МУК МЦБ Зимовниковского района | МУК МЦБ Зимовниковского района, директор И.Ю. Шкурдалова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | осуществить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100% | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100% | - |
| 1.3.3 | Мероприятие: Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МУК МЦБ Зимовниковского района, директор И.Ю. Шкурдалова Администрации сельских поселений Зимовниковского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечить повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | - |
| 1.4.3.1 | Контрольное событие программы | X | X | X | X | X | - | Счет 842 от 27.04.16, Т/н 842 от 27.04.16; Счет 1106 от 22.08.16, Т/н №1106 от 22.08.16; Счет №9 от 28.12.16, Т/н 9 от 28.12.16. | - |
| 1.5 | Основное мероприятие: Развитие культурно - досуговой деятельности | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МЦК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создать условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Проведены межрайонные, районные конкурсы и фестивали: «Опаленные строки», «Удалой казачок», «Ваш выход», «Две звезды», «Крошечка хаврошечка», «А ну-ка бабушки», «Стань звездой», «На пыльных тропинках далекой памяти» , «Танцевальный марафон», «Землячка 2016», «Особое поколение», «Гвоздика Отечества», «Планета детства» и т. д. Приняли участие в областных конкурсах и фестивалях: «Театральная весна», «По волнам моей памяти», «Южный ветер», «Дар, предначертанный судьбой» и т.д. | - |
| 1.5.1 | Мероприятие: Финансовое обеспечение муниципального задания МУК РДК «Юбилейный» | МУК РДК «Юбилейный», директор А.Х. Гуц | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | осуществить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100% | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100% | - |
| 1.5.2 | Мероприятие: Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МУК РДК «Юбилейный», директор А.Х. Гуц Муниципальные бюджетные учреждения культуры (СДК СК), Администрации сельских поселений Зимовниковского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечить повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | - |
| 1.6.1 | Мероприятие: Финансовое обеспечение муниципального задания | Муниципальное образовательное Учреждение дополнительного образования детей Зимовниковская школа искусств, директор В.Е. Белоусов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | осуществить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100% | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100% | - |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании местного бюджета, федерального и областного бюджетов на реализацию

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы, тыс. рублей | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Администрация Зимовниковского сельского, МУК СДК «Зимовниковский», МУК «Зимовниковская сельская библиотека», МУК «СКЦ«Сокол»» | 6945,3 | 6922,9 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6589,7 | 6567,3 |
|  |  | областной бюджет | 355,6 | 355,6 |
| 1.1. | Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского | 36,2 | 36,2 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36,2 | 36,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела | МУК «Зимовниковская сельская библиотека» | 1452,0 | 1429,8 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1452,0 | 1429,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| 1.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Зимовниковский», МУК «СКЦ«Сокол»» | 5083,5 | 5083,4 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5083,5 | 5083,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| 1.4. | Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Посланиями Президента РФ | МУК СДК «Зимовниковский» | 192,8 | 192,8 |
|  |  | МУК «Зимовниковская сельская библиотека» | 114,8 | 114,8 |
|  |  | МУК «СКЦ «Сокол»» | 66,0 | 66,0 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет | 355,6 | 355,6 |