РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 113

«31» марта  2017 г.                                                                             п. Зимовники

Об утверждении отчета  о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения   «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 13.03.2017 №113

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Основная цель Программы - совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Зимовниковском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей

1. Наращивание органами местного самоуправления собственного социально-экономического потенциала и развитие муниципальной службы;

2. Повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Зимовниковского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»:

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  10.06.2016 №346 «О внесении изменений в Постановление №176 от 07.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество».

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  21.10.2016 №601 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения».

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  30.12.2016 №775 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 №176  «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», в 2016 году было запланировано 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 4,3 тыс. рублей. Все денежные средства были освоены. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  86 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 86,0 |  |
|  | Итого |  | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 86,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная Программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»  является не достаточно эффективной эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы и информационное общество»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Зимовниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - | невозможность создания кадрового резерва из-за отсутствия квалифицированных специалистов |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | муниципальные служащих ежегодно проходят обучение за счет средств местного бюджета | - |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабилизация чис ленности муниципальных служащих в установ ленных рамках, недопущение ее роста | по результатам опроса, 80% положительно оценивают деятельность администра ции количество муниципальных служащих осталось на прежнем уровне, штат полностью укомплектован |  |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 80% муниципальных служащих с высшим образованием, |  |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение роли институтов граждан ского общ ества в реализации страте гии социальноэкономического развития Зимовниковского сельского поселения |  | отсутствие на территории поселения некоммерческих организаций |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Зимовниковского сельского поселения и Администрации Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов граждан ского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | НПА были опубликованы в «Муниципальном вестнике» и доведены до населения |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы и информационное общество»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Зимовниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Зимовниковского сельского поселения | глава и два специалиста были обучены без привлечения средств местного бюджета | 01.01.2014 | 2020 | 5,0 | 4,3 | 1 контракт |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Зимовниковского сельского поселения и Администрации Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | НПА были опубликованы в «Муниципальном вестнике» и доведены до населения | 01.01.2014 | 2020 | 5,0 | 4,3 | 1 контракт |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов