РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 80

«07» марта  2018 г.                                                                             п. Зимовники

Об утверждении отчета  о реализации  в 2017 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2017 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории В.С. Тарасенко.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                                       Д.П. Дубов

Постановление   вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 07.03.2018 №80

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной

Программы Зимовниковского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель  Программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

Первая задача: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

Вторая задача: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселения;

Третья задача: поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

Четвертая задача: создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

На достижение целей муниципальной программы направлены 3 подпрограммы:

- Пожарная безопасность

- Защита от чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение безопасности на воде.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2017 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2017 года постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  29.12.2017 №451 «О внесении изменений в Постановление №174 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 №174 «Об утверждении муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», в 2017 году было запланировано 109,8 тыс. рублей, исполнение составило 101,5 тыс. рублей.

Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  92,4 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 109,8 | 109,8 | 101,5 | 92,4 |  |
|  | Итого |  | 109,8 | 109,8 | 101,5 | 92,4 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Показатели программы в 2017 году выполнены, преимущественно,  в большей мере. Муниципальная Программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных  объектах»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обучение пожарно-техническому минимуму |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Была произведена разъяснительная работа с населением на сходах граждан по пожарной безопасности, были изготовлении и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Проверка огнетушителей |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | Была произведена проверка огнетушителей |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | Была приобретена мотопомпа |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Оповещение населения по пожарной безопасности |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Были изготовлены и обновлены информационные стенды и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оповещение населения по защите от чрезвычайных ситуаций, изготовление буклетов |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации |  |  | Были обновлены информационные стенды |  |  |  |
| 2.1.2 | Ежемесячная тренировка по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. |  |  | Проводились тренировки по оповещению и информированию населения по защите от чрезвычайных ситуаций с применением электросирены, мегафонов и посыльных |  |  |  |
| 2.1.3 | Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Повышение уровня специалистов в области ГО ЧС |  |  | Руководящий состав и специалисты ГО и ЧС обучены |  |  |  |
| 2.1.4 | Командно-штабные учения с организациями |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Повышение уровня действий руководящего состава при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | Проводились командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с организациями с применением техники. |  |  |  |
| 2.1.5 | Подготовка неработающего населения в поселении |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. |  |  | На протяжении всего года проводилась подготовка неработающего населения в поселении. |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оповещение населения правилам поведения на воде |  |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Предупреждение возникновения опасных ситуаций для жизни и здоровья населения на воде, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение безопасному поведению на воде, через сходы граждан и средства массовой информации. |  |  |  | Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан и на классных часах в образовательных учреждениях по правилам поведения на воде. Бактериальное исследование воды. |  |  |
| 3.1.2 | Изготовление буклетов, памяток |  |  |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации |  |  |  | Были изготовлены и обновлены информационные стенды |  |  |

Глава Администрации   Зимовниковского сельского поселения                                                           Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных  объектах»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> | уровень финансирования реализации основных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.17) |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | - Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2014 | 2020 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,0 |
| 1.1.3 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Поддержание в работоспособном состоянии пожарной сигнализации в здании администрации | 01.01.2014 | 2020 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| 1.1.4 | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2014 | 2020 | 49,1 | 40,9 | 40,9 | 83,3 |
| 2 | Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности на воде" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оповещение населения правилам поведения на воде | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Бактериальное исследование воды. | 01.01.2014 | 2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |

Глава Администрации  Зимовниковского сельского поселения                                                                    Д.П. Дубов