РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018                               № 85                         п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 09.08.2013 № 768 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 163, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения	                                      Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского района

от 07.03.2018 № 85

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными 
финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 163.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения. Исключением является реализация мероприятий подпрограммы «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», запланированных на 2014 – 2016 годы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2017 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 38074,2 тыс. рублей со снижением к 2016 году на 19815,4 тыс. рублей, или 34,0 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 22070,1 тыс. рублей, со снижением по сравнению с прошлым годом на 11369,7 тыс. рублей, или 34,0 процента.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 39550,6 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2016 годом составил 70,3 процентов.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 11710,7 тыс. рублей (39,6 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 26.12.2017 № 55 «О бюджете Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Зимовниковском районе постановлением Администрации Зимовниковского района разработан проект бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на период 2017 – 2028 годов и внесен в Собрание депутатов одновременно с проектом решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2017 – 2019 годы.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в нормативный правовой акт от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 21.03.2017 № 34 «Об  отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения

Зимовниковского района за 2016год», приняты постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения от 05.05.2017 №150 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за первый квартал 2017 г.», от 16.10.2017 № 358 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за девять месяцев 2017 г». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2016 год» и «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Зимовниковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2016 год» и «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 10 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета Зимовниковского района и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.11.2013 № 203 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Зимовниковском сельском поселении до 2017 года». В результате проведенных мероприятий наблюдается увеличение поступлений по основным доходным источникам.

Рост налоговых доходов бюджетов местных бюджетов.

План бюджета по налоговым доходам (37855,0 тыс. рублей) перевыполнен на 219,2 тыс. рублей, исполнение составило 38074,2 тыс. рублей.

План бюджета поселения по налоговым доходам (21487,0 тыс. рублей) перевыполнен на 583,1 тыс. рублей, исполнение составило 22070,1 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение уровня поступления налоговых доходов (40,0%) в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также изменением нормативов отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты.

Мониторинг недоимки отдельных налогоплательщиков является основным вопросом, рассматриваемым на заседаниях Координационной группы при Администрации Зимовниковского сельского поселения.

В 2017 году проведено 12 заседаний Координационной группы при Администрации Зимовниковского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет Зимовниковского сельского поселения.

В результате  работы задолженность по физическим лицам снизилась на 530,0 тыс.рублей.

Совместно, специалистами Администрации Зимовниковского сельского поселения, Межрайонной ИФНС России №9 по Ростовской области и Службой судебных приставов были проведены подворовые обходы граждан – должников с целью погашения задолженности по имущественным налогам, а также проведены выезды на предприятия для оказания консультативной помощи и разъяснения последствий неуплаты налогов.

В отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на поселенческом уровне льгот. Все льготы признаны актуальными, так как имеют социальную направленность.

1.2. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами».

Третий год подряд Зимовниковское сельское поселение планирование и исполнение местного бюджета осуществлял по программному принципу. Администрацией сельского поселения утверждены 10 муниципальных программ, включенные в перечень муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Формирование и исполнение бюджета по программной структуре на основе утвержденных Администрацией Зимовниковского сельского поселения муниципальных программ с учетом применения программной классификации расходов, утвержденной Администрации Зимовниковского сельского поселения, способствовало повышению эффективности распределения бюджетных средств, ответственному подходу к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости. Среди мер по повышению эффективности оказания муниципальных услуг обеспечена взаимосвязь муниципальных программ с муниципальными заданиями на их оказание, прогноз сводных показателей которых включен в состав муниципальных программ.

На реализацию принятых муниципальных программ в 2017 году направлено 38821,1 тыс. рублей, или 98,2 процентов от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 94,2 процента. Достижению данного результата способствовало приоритетное исполнение расходов, относящихся к программным мероприятиям.

Контрольное событие 1.1. «Разработка проекта бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период».

Проект бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 18.07.2016 № 399 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период» и внесен в Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Целями подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» являются: нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В 2017 году на рассмотрение Собрания депутатов Зимовниковского сельского поселения своевременно внесено 7 проектов решений о внесении изменений в бюджет Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов с пояснительными записками.

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения не были запланированы.

2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета».

Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения:

- от 11.07.2017 № 230 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- от 02.11.2017 № 380 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зимовниковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»;

- от 27.06.2017 №211 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Зимовниковским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений»

- от 13.04.2017 №132 «Об утверждении Программы оптимизации расходов местного бюджета на 2017-2019 годы»;

- от 11.07.2017 №229 «О внесении изменений в постановление от 13.04.2017 №132 «Об утверждении Программы оптимизации расходов местного бюджета на 2017-2019 годы»;

- от 02.11.2017 № 379 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Проект решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 11.07.2017 № 230 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  внесен в установленный срок в Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения .

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Решением Собрания депутатов «О бюджете Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» заимствования из областного бюджета и бюджета муниципального района в форме бюджетного кредита не предусмотрены. По итогам 2017 года просроченная задолженность по муниципальным внутренним заимствованиям отсутствует.

По итогам 2017 года показатели объема муниципального долга соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством, расходы на его обслуживание, не предусмотрены.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения».

Расходы на обслуживание муниципального долга  Зимовниковского сельского поселения в бюджете 2017 года не планировались, т.к. заемные средства  на исполнение расходных обязательств не привлекались.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является внедрение и развитие в Зимовниковском сельского поселения информационной системы, которая позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с федеральными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета района, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

В 2017 году бюджетный процесс осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области.

Информация о деятельности сектора экономики и финансов в полном объеме размещается на официальном сайте Администрации Зимовниковского сельского поселения: ежемесячные и годовые отчеты об исполнении бюджета поселения, решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения, проекты муниципальных правовых актов (в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов, отчет о результатах деятельности финансового органа за год.

В рубрике «Бюджет для граждан» в доступной форме с использованием элементов инфографики, форматирования и представления фрагментов текста в наглядном и понятном виде размещаются материалы по формированию и исполнению бюджета.

Ожидаемым результатом реализации программы является сбалансированность бюджета Зимовниковского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения», оказало влияние снижение ежегодной  динамики доходной части бюджета Зимовниковского сельского поселения. По итогам 2017 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 22070,1 тыс. рублей или 102,7 процентов к плановым назначениям с уменьшением к уровню прошлого года на 34,0 процентов.

В общем объеме доходов наблюдается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов с 57,8 процента в 2016 году до58,0 процентов в 2017г.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 10563,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 10508,1 тыс. рублей, или 99,5 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 55,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 10563,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 10508,1 тыс. рублей, или 99,5 процента

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

В 2017 году из 8 показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 7 показателям (индикаторам) 
(№ 1,  1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1,) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (№ 2) исполнен с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения от 31.03.2017 № 117, от 29.12.2017 № 452.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением  Собрания депутатов от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до Администрации Зимовниковского сельского поселения изменениями по показателям расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в областное законодательство.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского района от 02.10.2013 № 163, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,99 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Зимовниковского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета.

Реализация мер правового регулирования в 2017 году не предусмотрена.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                                   Д.П. Дубов

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 10563,4 | 10563,4 | 10508,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 10563,4 | 10563,4 | 10508,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 10563,4 | 10563,4 | 10508,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 10563,4 | 10563,4 | 10508,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Зимовниковского района» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 2  к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | да | да | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Зимовниковского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Зимовниковского района | степень | I I I | I | I | По итогам 2017 года Зимовниковскому поселению присвоена I Степень качества управления муниципальными финансами. |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зимовниковского района | тыс. рублей | 33439,6 | 21487,0 | 22070,1 | План налоговым и неналоговым доходам исполнен на 102,7 процента. |
| 4. | 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского района, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 95,0 | 98,2 | 98,2 | – |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 95,3 | 94,0 | 94,1 | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем муниципального долга Зимовниковского сельского поселения соответствует предельному нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. Планируемый показатель (≤ 50,0 %) достигнут. |
| 7. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зимовниковского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в бюджете 2017 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. |
|  | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 8. | 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского района | процентов | - | 100,0 | 100,0 | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Зимовниковского сельского поселения 15.11.2013 № 203 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Зимовниковском сельском поселении до 2017 года». В результате проведенных мероприятий план за 2017 год по собственным доходам исполнен на 102,7 процента (план 21487,0 тыс. рублей, факт 22070,1 тыс. рублей). | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Бюджет Зимовниковского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 38821,1 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения в общем объеме расходов местного бюджета, составила: по плану 98,2 процента; по факту 98,2 процентов. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Разработ-ка проекта бюджет-ного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проект бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от от 18.07.2016 № 399 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период» и внесен в Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Постановлением от 27.02.2017 №68а «Об утверждении бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на период 2017-2028 годов» утвержден прогноз | 05.12.2017 | 05.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10563,4 | 10563,4 | 10508,1 | 3239,9 | 55,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | в целях совершенствова-ния бюджетного процесса по в 2017 году на рассмотрение Собрания депутатов Зимовниковского сельского поселения своевременно внесено 7 проектов решений о внесении изменений в бюджет Зимовниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с пояснительными записками. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2017 год не были запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10563,4 | 10563,4 | 10508,1 | 3239,9 | 55,3 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения: - от 11.07.2017 № 230 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - от 02.11.2017 № 380 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зимовниковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»; - от 27.06.2017 №211 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Зимовниковским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений» - от 13.04.2017 №132 «Об утверждении Программы оптимизации расходов местного бюджета на 2017-2019 годы»; - от 11.07.2017 №229 «О внесении изменений в постановление от 13.04.2017 №132 «Об утверждении Программы оптимизации расходов местного бюджета на 2017-2019 годы»; - от 02.11.2017 № 379 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проект решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 11.07.2017 № 230 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; и внесен в установленный срок в Собрание депутатов. | - | не позднее 05.12.2017 г. | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В отчетном году заемные средства в местный бюджет не привлекались. По состоянию на 01.01.2017 года объем муниципального долга Зимовниковского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Бюджетом Зимовниковского сельского поселения на 2017 год расходы на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения не предусмотрены. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контроль-ное событие программы Принятие постановле-ния Администрации Зимовниковского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2017 году не разрабатывалось постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения о привлечении заемных средств, в связи с отсутствием необходимости привлечения заемных средств. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение в единую информационную систему управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2017 году бюджетный процесс осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения и подключе-ние к ней главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2017 году бюджетный процесс осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области. | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |