РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                     № 102                            п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 401 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста категории Тарасенко В.С.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                            Д.П. Дубов

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 07.03.2018 №102

Отчет о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 171 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и предусматривает финансирование программных мероприятий в области физической культуры и спорта.

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», достигнутые за 2018 год

В 2018 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на поддержку физической культуры и массового спорта на территории поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году предусматривалось 2623,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2373,9 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году в целом составили 2511,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета  – 2305,6 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2018 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» годы выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Развитие массового спорта на территории Зимовниковского сельского поселения» на финансирование мероприятий в  2018 году выделено – 2623,9 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 2373,9, израсходовано – 2511,8 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 2305,6 твс. Рублей.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Зимовниковского сельского поселения выполнены в объеме 1979,9, что составляет 100% от запланированных ассигнований. Из них на финансирование по обеспечению муниципального задания МУ ФСК «Игра» израсходовано 1731,3 тыс. рублей; на предоставление целевых субсидий МУ ФСК «Игра» израсходовано 245,6 тыс. рублей.

Расходы бюджетного учреждения за счет приносящей доход деятельности составили 206,2 тыс. рублей.

На финансирование физкультурных и массовых спортивных мероприятий было израсходовано 331,8 тыс. рублей при объеме запланированных расходов 400,0 тыс. рублей.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены расходы по перевозке спортивных команд, приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря, призов, наградной атрибутики.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 30 35 | = 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 "Развитие массового спорта на территории Зимовниковского сельского поселения», составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 30 35 | = 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИЦп ИДп | = | 0,5 0,5 | = 1,0 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программs, составила:

| С о = | n Σ пш/n I=1 | = | 1,86/2 | = 0,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 2 3 | = 0,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРм | Мв М | = | 2 3 | = 0,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «"Развитие массового спорта на территории Зимовниковского сельского поселения» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 2345,0 2511,8 | = 0,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРм ССуз | = | 0,67 0,94 | = 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,93х0,5+0,67х0,3+0,72х0,2=0,83

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» разработана муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 432.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  |  |  | окончания реализации | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропаганда значимости занятий физкультурой и спортом |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения МУ ФСК «Игра» |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  | рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; |  |  | Увеличился рост занимающихся физической культурой и спортом, и участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |  |
| 1.2 | Физическое воспитание населения Зимовниковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения МУ ФСК «Игра» |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  | Увеличился рост занимающихся физической культурой и спортом, и участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |
| 1.3 | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения МУ ФСК «Игра» |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  | привлечение людей среднего, старшего и пожилого возраста к участию в спортивной жизни поселка с целью укрепления здоровья |  |  | Участие людей среднего, старшего и пожилого возраста к участию в спортивной жизни поселка с целью укрепления здоровья (участие граждан в мероприятиях, проводимых поселением; посещаемость граждан МУ ФСК «Игра») |  |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 2629,3 | 2379,9 | 2511,8 |
|  | местный бюджет | 2379,9 | 2379,9 | 2305,6 |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 |  | 206,2 |
| Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта на территории Зимовниковского сельского поселения" | Всего | 2629,3 | 2379,9 | 2511,8 |
|  | местный бюджет | 2379,9 | 2379,9 | 2305,6 |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 |  | 206,2 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан Зимовниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 25,0 | 35 | 30,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь спортивных залов | Тыс. м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Доля граждан Зимовниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 25,0 | 35,0 | 30,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.