РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                               № 105                         п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 163, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения	                                      Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского района

от 07.03.2018 № 105

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными 
финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 163.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2018 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 52215,8 тыс. рублей с ростом к 2017 году на 14141,6 тыс. рублей, или 27,1 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 25486,8 тыс. рублей, с ростом по сравнению с прошлым годом на 3416,7 тыс. рублей, или 15,5 процента.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 51526,6 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2017 годом составил 130,3 процентов.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 17694,5 тыс. рублей (34,3 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 26.12.201 № 92 «О бюджете Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Зимовниковском районе постановлением Администрации Зимовниковского района разработан  бюджетного прогноз Зимовниковского сельского поселения на период 2017 – 2028 годов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 27.04.2018 № 65 «Об  отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения

Зимовниковского района за 2017год», приняты постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.05.2018 №190 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за первый квартал 2018 г.», от 20.07.2018 № 277 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за первое полугодие 2018 г». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2017 год» и «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Зимовниковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2017 год» и «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Рубрика «Бюджет для граждан» – это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой районной базы данных, содержащей всю информацию по планированию общественных финансов Зимовниковского сельского поселения, а также исполнению бюджета Зимовниковского сельского поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация  9 основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

- Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения», оказало влияние сохранение ежегодной  положительной динамики доходной части бюджета Зимовниковского сельского поселения. По итогам 2018 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 25486,8 22070,1 тыс. рублей или 103,6 процентов к плановым назначениям с увеличением к уровню прошлого года на 15,5 процентов.

В общем объеме доходов наблюдается уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов с 58,0 процента в 2017 году до 48,8 процентов в 2018г.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 9 основных мероприятий мероприятия, предусмотренного муниципальной программой, 1 были запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 26.12.2017 № 55 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 11087,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 10966,1 тыс. рублей, или 96,5 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 121,1 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2018 год предусмотрено 11087,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 10966,1 тыс. рублей, или 96,5 процента

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

В 2018 году из 8 показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 7 показателям (индикаторам) 
(№ 1,  1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1,) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (№ 2) исполнен с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет(7/8) 0,88 что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,89 (8/9), это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты, составляет 0,89.

2. . Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз =    10966,1 тыс. рублей/11087,2 тыс. рублей = 0,99.

3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис =   0,89/0,99 = 0,9

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 0,88*0,5 + 0,89*0,3+0,9*0,2 =0,88

Уровень реализации муниципальной программы удовлетворительный.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                                   Д.П. Дубов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | - | - | - | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | бюджетная политика на долгосрочный период направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Зимовниковского сельского поселения при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. Основные подходы к формированию бюджетной политики рассчитаны с учетом достоверности и реалистичности прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам, а также с учетом формирования расходов под уровень доходных источников | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.11.2013 № 203 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Зимовниковском сельском поселении до 2022 года». План 2018 года по собственным доходам исполнен на 103,6 процента (план 24611,8 тыс. рублей, факт 25486,8 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 24360 тыс. рублей (102,5 процентов к плану), неналоговые доходы – 1126,8 тыс. рублей (135,2 процента к плану). Фактическое исполнение 2018 года на 14141,6 тыс.рублей больше, фактически поступивших доходов за аналогичный период 2017 года. Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета 2018 года свидетельствует о том, что в целом перевыполнение плана по собственным доходам составило 3216,7 тыс. рублей. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Зимовниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | переход на формирование и исполнение бюджета Зимовниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Зимовниковского сельского, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Зимовниковского сельского поселения сформирован на основе 12 муниципальной программы. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 53307,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского района, составила 98,4 процента в общем объеме расходов местного бюджета. | - |
| 3. | Контрольное событие программы: Подготовка проекта постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения «Об утверждении бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на период 2017-2028 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 17.07.2018 | 01.01.2018 | 17.07.2018 | принятие постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения «Об утверждении бюджетного прогноза Зимовниковского района на период 2017-2028 годов» | В 2018 году подведены итоги бюджетного прогноза за текущий год | - |
| 4. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | – | – | – | разработка и внесение в Собрание депутатов в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о местном бюджете и об отчете об исполнении местного бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | Проекты решений «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2017 год» разработаны в соответствии с бюджетным законодательством, представлены Собрание депутатов в установленные сроки; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе требований в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, исполнение – в соответствии с утвержденным порядком исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядком составления и ведения кассового плана местного бюджета | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2017 г | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2017 г | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового отдела Администрации Зимовниковского района по вопросам организации бюджетного процесса | Приняты постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения: от 05.02.2018 № 4 «Об утверждении порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Зимовниковского сельского поселения»; от 02.07.2018 № 248А «Об утверждении плана мероприятий по устранению с 1января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам»; от 1307.2018 №260 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; от 13.09.2018 №357 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района»; от 07.12.2018 № 477 « «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главного распорядителя средств бюджета Зимовниковского сельского поселения - Администрации Зимовниковского сельского поселения»; | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Зимовниковскогосельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Решением Собрания депутатов от 26.12.2017 № 55 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» не запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 01.03.2016 года № 72 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения», от 30.12.2016 № 785 «О порядке исполнения бюджета Зимовниковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Зимовниковского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Зимовниковского сельского поселения» | - |
| 10. | Контрольное событие программы Представление для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения проекта решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 10.11.2018 г. | - | 09.11.2018 г. | Своевременное представление для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения проекта решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения | Проект решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.07.2018 № 260 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и представлен в Собрание депутатов в установленные сроки. |  |
| 11. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | – | – | – | сохранение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | обеспечено сохранение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | сохранение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | обеспечено сохранение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга Зимовниковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения не предусмотрены. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | - |
| 14. | Подпрограмма 4. «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | - | - | - | обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета; обеспечение представления информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | Администрация работает в единой информационной системе управления общественными финансами. Ведется рубрика «Бюджет для граждан», где в доступной форме с использованием элементов инфографики, форматирования и представления фрагментов текста в наглядном и понятном виде размещаются материалы по формированию и исполнению бюджета. Информация о деятельности Администрации в полном объеме размещается на официальном сайте Администрации Зимовниковского сельского поселения: ежемесячные и годовые отчеты об исполнении бюджета, решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения, проекты муниципальных правовых актов, отчет о результатах деятельности финансового органа за год. | - |
| 15. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне района выполнены | В 2018 году формирование и исполнение местного бюджета осуществлялось в единой информационной системе, что способствовало повышению общего уровня автоматизации бюджетного процесса в поселении. В единой информационной системе осуществляется контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. | - |
| 16. | Контрольное событие программы Качественное выполнение работ по ведению единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В | 31 декабря 2018 г | - | 31 декабря 2018 г | Качественное выполнение работ по ведению единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения | планирование и исполнение бюджета осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами | - |

Приложение №2 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 |
|  | местный бюджет | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Зимовниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 |
|  | местный бюджет | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения | Всего | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 |
|  | местный бюджет | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 3  к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Зимовниковского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Зимовниковского района | степень | I | II | III | По итогам 2018 года Зимовниковскому поселению присвоена III Степень качества управления муниципальными финансами. |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зимовниковского района | тыс. рублей | 22070,1 | 24611,8 | 25486,8 | План налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,4 процента. |
| 4. | 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского района, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 98,2 | 98,2 | 98,4 | – |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 94,1 | 95,0 | 95,1 | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Зимовниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем муниципального долга Зимовниковского сельского поселения соответствует предельному нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. Планируемый показатель (≤ 50,0 %) достигнут. |
| 7. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зимовниковского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения в бюджете 2018 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. |
|  | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 8. | 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского сельского роселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зимовниковского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.11.2013 № 203 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Зимовниковском сельском поселении до 2022 года». План 2018 года по собственным доходам исполнен на 103,6 процента (план 24611,8 тыс. рублей, факт 25486,8 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 24360 тыс. рублей (102,5 процентов к плану), неналоговые доходы – 1126,8 тыс. рублей (135,2 процента к плану). Фактическое исполнение 2018 года на 14141,6 тыс.рублей больше, фактически поступивших доходов за аналогичный период 2017 года. Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета 2018 года свидетельствует о том, что в целом перевыполнение плана по собственным доходам составило 3216,7 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Бюджет Зимовниковского сельского поселения сформирован на основе 12 муниципальной программы. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 53307,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Зимовниковского района, составила 98,4 процента в общем объеме расходов местного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Разработка проекта бюджет-ного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проект бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от от 18.07.2016 № 399 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Зимовниковского сельского поселения на долгосрочный период» и внесен в Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проекты решений «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района за 2017 год» разработаны в соответствии с бюджетным законодательством, представлены Собрание депутатов в установленные сроки; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе требований в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, исполнение – в соответствии с утвержденным порядком исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядком составления и ведения кассового плана местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11087,2 | 11087,2 | 10966,1 | 121,1 тыс. рублей не освоены. Большая часть средств не освоена по причине наличия кредиторской задолженности |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Приняты постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения: от 05.02.2018 № 4 «Об утверждении порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Зимовниковского сельского поселения»; от 02.07.2018 № 248А «Об утверждении плана мероприятий по устранению с 1января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам»; от 1307.2018 №260 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; от 13.09.2018 №357 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района»; от 07.12.2018 № 477 « «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главного распорядителя средств бюджета Зимовниковского сельского поселения - Администрации Зимовниковского сельского поселения»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Решением Собрания депутатов от 26.12.2017 № 55 «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» не запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Зимовниковского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Обеспечение деятельности Администрации Зимовниковского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11087,2 | 10966,1 | 10966,1 | 121,1 тыс. рублей не освоены. Большая часть средств не освоена по причине наличия кредиторской задолженности |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 01.03.2016 года № 72 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения», от 30.12.2016 № 785 «О порядке исполнения бюджета Зимовниковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Зимовниковского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Зимовниковского сельского поселения» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Проект решения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.07.2018 № 260 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и представлен в Собрание депутатов в установленные сроки. | - | не позднее 05.12.2018 г. | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В отчетном году заемные средства в местный бюджет не привлекались. По состоянию на 01.01.2019 года объем муниципального долга Зимовниковского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | Бюджетом Зимовниковского сельского поселения на 2018 год расходы на обслуживание муниципального долга Зимовниковского сельского поселения не предусмотрены. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2018 году не разрабатывалось постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения о привлечении заемных средств, в связи с отсутствием необходимости привлечения заемных средств. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение в единую информационную систему управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2018 году бюджетный процесс осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области. | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения и подключе-ние к ней главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Грибинюкова М.В. | В 2018 году бюджетный процесс осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского сельского поселения, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |