- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 106

07.03.2019                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 07.03.2019 № 106

Отчет о реализации

Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 168 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 17642,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17545,5 тыс. рублей или 100,0 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Сохранение памятников истории и культуры»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 14690,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14689,6 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 3 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры» на 2018 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечивается сохранение и использование памятников истории и культуры;

- формируется единое культурное пространство Зимовниковского сельского поселения;

- сохраняются лучшие традиции самодеятельного творчества;

- увеличивается количество культурно-досуговых мероприятий;

- стимулируется культурное разнообразие, создаются условия для диалога и взаимодействия культур;

- реализуется творческий потенциал населения;

- проводятся мероприятия, посвящённые значимым событиям общественно-политической, культурной жизни Зимовниковского района, Ростовской области, Российской Федерации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 109,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 106,5 тыс. рублей или 97,6%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 основных мероприятий.

Результаты реализации основных 
                    мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия произведен текущий ремонт памятников истории и культуры. Памятники находятся в удовлетворительном состоянии.

1.2. Развитие досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Зимовниковского сельского поселения в различных районных, областных. В 2018 году МУК СДК «Зимовниковский» и МУК СК «Сокол» муниципальное задание выполнено в полном объеме.  Плановый объем на оказание услуг в стоимостных показателях на 2018 год составил  7661,7 тыс руб., фактически составил 7661,5 тыс. руб.

Проведено 1684 культурно-досуговых мероприятия, в том числе на платной основе 843 мероприятия.

Количество посетителей составило 90738 посетителей, в том числе на платной основе 15297 посетителей.

Учреждения культуры были предоставлены целевые субсидии в сумме 986,0 тыс. рублей

В 2018 году сотрудниками МУК СДК «Зимовниковский» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

Митинг посвящённый освобождению Зимовников  «Далекому мужеству – Память храня»;

Концертная программа Татьянин день «О женщина –Ваше имя Татьяна»;

Концертная программа «Есть такая профессия – Родину защищать» посвященный Дню защитника Отечества;

Концертная программа к празднику 8 марта «О, женщина, Вам имя – совершенство!»;

Урок мужества «Бессмертие – их удел»;

Митинг посвящен 9 мая «Время и Память»;

Музыкальная встреча «строка оборванная пулей»;

Радиогазета «Как хорошо на свете без войны»;

Концертная программа «Я сосед и ты сосед»;

Последний звонок «Над вашей жизнью алые взметнутся паруса»;

Бренд «Мир кино»;

Митинг посвященный началу ВОВ «22 июня ровно в 4 часа»;

Литературно музыкальный вечер «И лишь любовь длинною в жизнь»;

Концертная программа ко День семьи, любви и верности «Любовь хранит очаг семейный!»;

Радиогазета ко дню ВМФ «Им не страшны не волны не ветер»;

Радиогазета к дню ВДВ «Небесный штурм»;

Сельскохозяйственная ярмарка;

Выставка национальных культур «В гости к друзьям»;

Поэтический вечер «Научились верности в бою»;

Концертная программа к дню пожилого человека «Золотая осень жизни»;

Концертная программа «Юбилей СДК»;

Новогодняя елка «Новогодний лес место для чудес»;

Новогодний балл «Оливье шоу».

В 2018 году сотрудниками МУК СКЦ «Сокол» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

Конкурс короткометражных фильмов, видеоклипов и презентаций "Особое поколение»;

Урок посвященный Дню памяти и скорби «Так начиналась война»;

День Российского кино;

Праздничная программа «Разноцветный мир кино»;

Участие во Всероссийской акции «Ночь в Кино»;

Фестиваль-конкурса короткометражных фильмов, видеоклипов и презентаций «Небесной красоты любимый край»;

Детский конкурс красоты и таланта «Маленькая принцесса»;

Праздничная Раус-программа, приуроченная ко Дню Матери;

Праздник для «Особенных детей» «Давайте верить в чудеса»;

Вечер-отдыха для поклонников музыки 70-80-х годов;

День рождения Деда Мороза;

Праздники «Малышники» для мам и малышей в возрасте от 1 года до 3 лет

«Резиденция Дедушки Мороза».

1.5. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.

В 2018 году был осуществлен капитальный ремонт здания МУК СДК «Зимовниковский». На эти цели было выделено 4468,1 тыс. рублей. Средства были освоены в полном объеме.

1.6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек

В 2018 году МУК «СКЦ «Сокол» было приобретено звукотехническое и светотехническое оборудование на сумму 1574,6 тыс. рублей. Из них:

- за счет средств федерального бюджета – 1360,6 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 203,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 10,5 тыс. рублей.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий:

- в сфере капитального ремонта муниципальных учреждений культуры (значительные средства на капитальный ремонт здания МУК СДК «Зимовниковский»);

- в сфере культурно-досуговой деятельности (повышение заработной платы работникам культуры);

- обеспечение и развитие материально-технической базы домов культуры (приобретение светового и звукотехнического оборудования МУК СКЦ «Сокол»)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 17 642,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1360,6 тыс. рублей

областной бюджет – 5 610,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 828,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2843,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2018 году составило 17545,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1360,4 тыс. рублей

областной бюджет – 5 610,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 828,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2749,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве в общем количестве памятников истории  и культуры – 100%;

общее количество посещений на 1000 человек населения –90,7;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 174,4 %;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3 /3) (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2018 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3) (приложение№3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

17796,1 тыс. рублей/17799,4 тыс. рублей = 100 (приложение№2).

Муниципальные задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зимовниковского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1* 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1 * 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является высоким.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 года №427 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры».

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                     Д.П. Дубов

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»,

а также контрольных событий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Сохранение памятников истории и культуры» | Глава Администрации Зимовниковского сп Дубов Д.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы: Проверка памятников истории и культуры | Зимовниковское сп Глава Администрации Зимовниковского сп Дубов Д.П. | X | 31.12.2018 | X | 31.12.2018 | Проверки памятников истории и культуры | Объекты находятся в удовлетворительном состоянии | - |
| 3 | Основное мероприятие: Развитие культурно - досуговой деятельности | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МЦК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создать условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Проведены большое количество культурно-массовых мероприятий | - |
| 4 | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы сферы культуры | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МЦК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечена пожарноя безопасность зданий учреждений культуры |  |
| 5 | Основное мероприятие: капитальный ремонт здания МУК СДК «Зимовниковский», расположенного по адресу: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Магистральная, дом №23 | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МУК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры. | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры. Осуществлен капитальный ремонт здания МУК СДК «Зимовниковский», заключен контракт от 14.03.2018 №035830020101800001-0133791-02 КС-2 № 1 от 07.05.2018, КС -3 № 1 от 07.05.2018, КС -2 № 2 от 04.06.2018, КС -3 № 3 от 04.06.2018, КС -2 № 3 от 25.07.2018, КС -2 № 4 от 25.07.2018, КС -2 № 5 от 01.11.2018, КС -2 № 6 от 01.11.2018 |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 17642,3 | 17642,3 | 17545,5 |
|  | местный бюджет | 7828,2 | 7828,2 | 7825,3 |
|  | областного бюджета | 5610,6 | 5610,6 | 5610,4 |
|  | федерального бюджета | 1360,6 | 1360,6 | 1360,4 |
|  | внебюджетные источники | 2842,9 | 2842,9 | 2749,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» | всего | 17533,2 | 17533,2 | 17439,0 |
|  | местный бюджет | 7719,1 | 7719,1 | 7718,8 |
|  | областного бюджета | 5610,6 | 5610,6 | 5610,4 |
|  | федерального бюджета | 1360,6 | 1360,6 | 1360,4 |
|  | внебюджетные источники | 2842,9 | 2842,9 | 2749,4 |
| Основное мероприятие 1.1: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 11490,6 | 11490,6 | 11396,8 |
|  | местный бюджет | 7494,2 | 7494,2 | 7493,9 |
|  | областного бюджета | 1153,5 | 1153,5 | 1153,5 |
|  | внебюджетные источники | 2842,9 | 2842,9 | 2749,4 |
| Основное мероприятие 1. 2: Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | всего | 4468,1 | 4468,1 | 4468,1 |
|  | местный бюджет | 214,5 | 214,5 | 214,5 |
|  | областного бюджета | 4253,6 | 4253,6 | 4253,6 |
| Основное мероприятие 1. 2: Обеспечение и развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 1574,6 | 1574,6 | 1574,1 |
|  | местный бюджет | 10,5 | 10,5 | 10,4 |
|  | областного бюджета | 203,5 | 203,5 | 203,3 |
|  | федерального бюджета | 1360,6 | 1360,6 | 1360,4 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» | всего | 109,1 | 109,1 | 106,5 |
|  | местный бюджет | 109,1 | 109,1 | 106,5 |
| Основное мероприятие 2.1 «Сохранение памятников истории и культуры» | всего | 109,1 | 109,1 | 106,5 |
|  | местный бюджет | 109,1 | 109,1 | 106,5 |

Приложение №3 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского

района «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2018 | Факт 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Программа 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 000 человек населения | человек | 52,0 | 90,7 | 90,7 | - |
| 1.2. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 102 | 105 | 174,4 | Введение в действие кинопоказов |
| 2.Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | - |