РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  107А

07.03.2018                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности » |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по правовой работе Понедилок В.В.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  07.08.2019 №107А

Отчет о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 05.02.2018 № 34 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками.

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», достигнутые за 2018 год

В 2018 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 30,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 30,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году в целом составили 15,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 15,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2018 году программные мероприятия муниципальной программы выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Противодействие коррупции» на мероприятия по противодействию коррупции на 2018 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано – 5,0 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были приобретены средства наглядной агитации (баннер).

В соответствии с подпрограммой «Профилактика экстремизма и терроризма» на мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на 2018 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано – 5,0 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были приобретены средства наглядной агитации (баннер).

В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» на мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на 2018 год выделено – 10,0 тыс.руб., израсходовано – 5,0 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были приобретены средства наглядной агитации (баннер).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИЦп ИДп | = | 32,7 22 | = 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 1 1 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» |  |  |  |  |

| Сп | ИЦп ИДп | = | 5 5 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Зимовниковского сельского поселения |  |  |  |  |

| Сп | ИЦп ИДп | = | 5 5 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 0 20 | = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности |  |  |  |  |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программs, составила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 4,5/5 | = 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 5 7 | = 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 15 30,0 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРом ССуз | = | 0,72 0,5 | = 1,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,9х0,5+0,72х0,3+1,44х0,2=0,96

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» разработана муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 434.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| - Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Зимовниковского сельского поселения и их проектов | Администрация Зимовниковского сельского поселения Главный специалист по правовой работе Понедилок В.В. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов |  | В рамках реализации антикоррупционного законодательства на официальном сайте Администрации в течении 2018 года размещались проекты нормативных правовых актов |  | - |
| 1.2 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения Главный специалист по правовой работе Понедилок В.В. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Снижение показателей проявления коррупции в Зимовниковском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности Зимовниковского сельского поселения |  | Был проведен мониторинг общественного мнения среди граждан, обращавшихся в администрацию в течении 2018 года |  | - |
| 1.3 | Обеспечение прозрачности деятельности Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Формирование эффективной политики на территории Зимовниковского сельского поселения по противодействию коррупции |  | На официальном сайте освещены основные вопросы деятельности органа местного самоуправления |  | - |
| - Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационно-технические мероприятия | Администрация Зимовниковского сельского поселения Главный специалист по правовой работе Понедилок В.В. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  | - |  |  |
| 2.2 | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Зимовниковского сельского поселения Главный специалист по правовой работе Понедилок В.В. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | - |  |  |

| - Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительные органы. | Администрация Зимовниковского сельского поселения Ведущий специалист Тарасенко В.С. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективной государственной политики на территории Зимовниковского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | В ходе проведенных рейдов выявлено и уничтожено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли |  |
| 3.2 | Работа с населением: Распространить плакаты в общественных местах и на досках объявлений. | Администрация Зимовниковского сельского поселения Ведущий специалист Тарасенко В.С. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективной государственной политики на территории Зимовниковского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | В здании администрации В 2018 году установлен стенд. Изготовлен вывешен в Кучманском парке баннер |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 30,0 | 30,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 1. " Противодействие коррупции " | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Зимовниковского сельского поселения и их проектов | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности Зимовниковского сельского поселения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности Зимовниковского сельского поселения | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| 2. Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Организационно-технические мероприятия | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительные органы. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работа с населением: Распространить плакаты в общественных местах и на досках объявлений. | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении | процент |  | 32,7 | 6,0 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 2 | Не более 5 | 4,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зимовниковском сельском поселении | процент | 95,0 | 32,7 | 6,0 |  |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Зимовниковского сельского поселения | процент |  | 40,7 | 45,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 95,0 | Не более 5 | 4,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | количество | 20,0 | 20 | 20,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.