- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 66

30 декабря 2020                                                                                п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Начальнику сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе  – А.В. Марченко обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                                  Д.П. Дубов

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 30.12. 2020  № 66

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   на 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Зимовниковском сельском поселении | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | Снижение уровня коррупционных проявлений в Администрации Зимовниковского сельского поселения | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | предотвращение коррупционных правонарушений | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зимовниковского сельского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зимовниковского сельского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | предотвращение коррупционных правонарушений | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.6. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зимовниковском сельском поселении» |  | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» |  | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зимовниковском сельском поселении | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зимовниковского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Начальник сектора земельных и имущественных отношений, исполняющему обязанности главного специалиста по правовой работе – А.В. Марченко | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | весь период | - | - | - | - | - |