СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Зимовниковского сельского поселения по состоянию на 01 января 2013 года

| Наименование органа | Критерии оценки выполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  | О итоговая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания |  |  | Количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг) |  |  | Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг |  |
|  | К1пл | К1 кассовое | К1 | К2пл | К2ф | К2 | К3 |  |
|  | тыс.руб. |  | % |  |  | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУК СДК "Зимовниковский" Зимовниковского сельского поселения | 3400,5 | 3400,4 | 99,9 | 508 | 323 | 63,6 | 100 | 87,8 |
| МУК Зимовниковского сельского поселения "Зимовниковская сельская библиотека" | 925,7 | 925,7 | 100,0 | 57000 | 56661 | 99,4 | 100 | 99,8 |
| МУК СКЦ "Сокол" Зимовниковского сельского поселения | 964,3 | 964,2 | 99,9 | 5330 | 5767 | 108,2 | 100 | 106,0 |
| ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ | 5290,5 | 5290,3 | 99,9 | 62838 | 62751 | 99,9 | 100 | 99,9 |
| МУ ФСК «Игра» | 860,3 | 859,5 | 100,0 | 1484 | 1484 | 100,0 | 100 | 100 |
| ИТОГО ПО СПОРТУ | 860,3 | 859,5 | 100,0 | 1484 | 1484 | 100,0 | 100 | 100 |

где:

k1 –  оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета поселения

на выполнение муниципального  задания»;

k2 –  оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг»;

k3 –  оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг»;

k1кассовое – кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания;

k1пл – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания;

k2ф – фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных муниципальных услуг);

k2пл – плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг);

О итоговая – итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Зимовниковского сельского поселения

по состоянию на 01 января 2013 года

В данный отчет включены услуги, оказываемые бюджетными учреждениями муниципальной формы собственности в области культуры и спорта.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания проводится в четыре этапа раздельно по каждому из следующих критериев:

1. Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения  на выполнение муниципального  задания с учетом положительных факторов;

2.  Количество потребителей муниципальных услуг;

3.  Качество оказания муниципальных услуг;

4.  Итоговая оценка выполнения муниципального задания.

КУЛЬТУРА

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания» составляет 99,9 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество      
муниципальных  услуг» составляет 99,9 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных услуг» составляет 100 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме. За время оказания муниципальных услуг в 2012 году жалобы, обоснованные претензии на качество предоставляемой муниципальной услуги со стороны потребителей не предъявлялись.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания в 2012году составила 99,9%. В соответствии с интерпретацией итоговой оценки муниципальное задание выполнено в полном объеме.  Таким образом, данные муниципальные услуги востребованы.

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения, в сфере культуры установлены следующие муниципальные услуги:

1. по библиотечному, обслуживанию населения;

2. по организации деятельности клубных формирований;

3. по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых  мероприятий;

4. услуги по показу тематических кинофильмов

5. по организации деятельности любительских формирований

6. услуги компьютерного зала

7. услуги игрового зала

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Зимовниковского сельского поселения учреждениями МУК СДК "Зимовниковский" Зимовниковского сельского поселения, МУК Зимовниковского сельского поселения "Зимовниковская сельская библиотека", МУК  «СКЦ «Сокол» ЗСП

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

Наименование услуги: библиотечное обслуживание.

Единица измерения: количество пользователей, количество выданных экземпляров, количество справок, количество посещений массовых мероприятий.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения позволили в 2012 году:

-выдать пользователям при плане 52000 документов - фактически исполнено 51550 документов, что составляет-100,2%;

-обеспечить количество пользователей  в количестве 2500 - фактически исполнено 2509 человек-99,1%

-выдать 1300 справок- фактически исполнено 1310 справок-100,8%;

-обеспечить количество посещений массовых мероприятий до 1200- фактически исполнено 1196-99,7%.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 год составлял 890 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 925,7 тыс. рублей, что составило 104 % от первоначального плана.

Пополнение книжного фонда местного бюджета –18,3тыс. рублей  исполнено в 100-процентном объеме.

По результатам 2012 года по утвержденным показателям достигнуты следующие результаты:

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения при плане 5200 экземпляров исполнено 51550, что составило 99,1%.

Качественно преобразились услуги библиотеки, расширился их спектр, библиотеки оказались более востребованными  жителями поселения. То, что раньше нельзя было найти в их фондах, теперь можно разыскать с помощью Интернет.

Добиться выполнения всех показателей  позволило использование всех форм и методов работы.

Лимиты бюджетных обязательств на 31.12.2012 года доведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2012год.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

1. показатель «Общие требования к персоналу муниципального учреждения культуры» выполняется;

2. показатель «Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема» выполняется;

3. показатель «Требования к режиму работы» выполняется;

4. показатель «Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги» выполняется;

5. показатель «Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию» выполняется;

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована со стороны потребителей услуги.

2. Создание условий для организации досуга, развития художественного творчества и обеспечения жителей Зимовниковского сельского поселения услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа), организация и проведение массовых культурных  мероприятий для населения Зимовниковского сельского поселения.

В рамках исполнения данной муниципальной услуги населению Зимовниковского сельского поселения муниципальным учреждением  МУК СДК «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения и Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол»  предоставляются следующие услуги:

2.1 Наименование услуги: Услуги/работы по организации деятельности, клубных формирований

Единица измерения: количество кружков, количество творческих коллективов.

Согласно данным представленного мониторинга МУК СДК «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения за 2012 год планировалось -32 количество кружков, 22 количество творческих коллективов. Фактически количество кружков составило 33, а количество творческих коллективов составило 22, что соответствует 99,9% утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 год составлял 174,7 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 180,1 тыс. рублей, что составило 103,1% от первоначального плана.

- 2.2 Наименование услуги: услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых  мероприятий

Единица измерения: количество мероприятий.

Согласно данным представленного мониторинга МУК СДК «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения за 2012 год проведено  268 мероприятий, при плане не менее 476 мероприятий в год, исполнение составило 56,3%.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 год составлял 2737,3 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 211541,2 тыс. рублей, что составило 56,3% от первоначального плана.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

Фактический показатель «Индекс удовлетворенности данной услугой» составляет 80% при плановом показателе 70%, что обусловлено востребованностью данной услуги у населения.

1. фактический показатель «Индекс удовлетворенности данной услугой» соответствует плановому показателю на 2012 год -60%)

2. фактический показатель «Доля специалистов с высшим  и средним специальным образованием» составляет 90% при планируемом показателе 10 %.

3. показатель «Соответствие помещений нормам санитарной и противопожарной безопасности» выполнен.

4. показатель «Оснащенность специальным оборудованием» выполнен.

О качестве предоставляемых услуг говорит результативное участие творческих коллективов МУК СДК  «Зимовниковский» Зимовниковского сельского поселения в межпоселковых, районных, областных  фестивалях, смотрах, конкурсах в 2012году.

2.3 Наименование услуги: Услуги/работы по показу тематических кинофильмов.

Единица измерения: количество кинопоказов.

Согласно данным представленного мониторинга Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол» Зимовниковского сельского поселения за 2012 год проведено175 кинопоказа при плане в 175 кинопоказа, в том числе за счет средств бюджета поселения 45 кинопоказов, что соответствует 100% утвержденных муниципальным заданием показателей.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012год составлял 165,5 тыс. рублей.

2.4 Наименование услуги: Услуги/работы по организации деятельности любительских формирований.

Единица измерения: Количество любительских формирований.

Согласно данным представленного мониторинга Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол» Зимовниковского сельского поселения за 2012 год планировалось 5 любительских формирований. Фактическое исполнение так же составило 6 любительских формирований, что соответствует 120% утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 год составлял 125,5 тыс. рублей.

2.5. Наименование услуги: Услуги/работы компьютерного зала.

Единица измерения: Количество часов.

Согласно данным представленного сводного отчета за 2012 года планировалось 4750 часов работы компьютерного зала – фактическое исполнение составило 5170 часов, что соответствует 108,8 %.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 отсутствует, поскольку услуга оказывается на платной основе.

2.6 Наименование услуги: Услуги/работы игрового зала.

Единица измерения: Количество часов.

Согласно данным представленного мониторинга Муниципальным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Сокол» Зимовниковского сельского поселения за 2012год количество часов работы игрового зала составило 416 часов при плене в 400 часов, что соответствует 104 % утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 отсутствует, поскольку услуга оказывается на платной основе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания» составляет 100,0 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество      
муниципальных  услуг» составляет 100,0 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных услуг» составляет 100 %, что означает выполнение муниципального задания в полном объеме. За время оказания муниципальных услуг в 2012 году жалобы, обоснованные претензии на качество предоставляемой муниципальной услуги со стороны потребителей не предъявлялись.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания в 2012 году составила 100,0%. В соответствии с интерпретацией итоговой оценки муниципальное задание выполнено в полном объеме.  Таким образом, данные муниципальные услуги востребованы.

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения, в сфере физической культуры и спорта установлены следующие муниципальные услуги:

1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2. Организация занятий физической культурой и спортом

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Зимовниковского сельского поселения учреждениям МУ ФСК «Игра».

1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Наименование услуги: Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Единица измерения: мероприятие.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при оказании муниципальных услуг позволили в 2012 году провести 20 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 год составлял 104,4 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 1108 тыс. рублей, что составило 106,1% от первоначального плана.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:

1. показатель «Общие требования к персоналу муниципального учреждения культуры» выполняется;

2. показатель «Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема» выполняется;

3. показатель «Требования к режиму работы» выполняется;

4. показатель «Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги» выполняется;

5. показатель «Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию» выполняется;

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована со стороны потребителей услуги.

1.1 Наименование услуги: Организация занятий физической культурой и спортом.

Единица измерения: получатель.

Согласно данным представленного мониторинга МУ ФСК «Игра» за 2012 год планировалось 1464 занятий физической культурой и спортом, в том числе финансируемых из бюджета поселения 120 единиц. Фактически показатели составили 100 % утвержденных муниципальным заданием.

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2012 год составлял 625,2 тыс. рублей. В ходе выполнения муниципального задания плановый объем составил 679,2 тыс. рублей, что составило 108,6% от первоначального плана.