РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2015                                             №  318                                   п.Зимовники

О внесении изменений в постановление

№177 от 07.10.2013 «Об утверждении муниципальной

программы Зимовниковского

сельского поселения «Благоустройство

территории Зимовниковского

сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения №406 от 15.08.2013 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения № 143 от 22.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №177 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной

программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство

территории Зимовниковского сельского поселения» согласно приложения.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств  бюджета поселения и размеров субсидий областного бюджета.

7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Зимовниковского

сельского поселения                                                                       С.Н. Фоменко

Постановление   вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации  Зимовниковского сельского поселения

от 22.07.2015 № 318

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения. (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Зимовниковского сельского поселения, сектор муниципального хозяйства Администрации Зимовниковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | -Администрация Зимовниковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения |
| Задача муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории сельского поселения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Содержание зеленых насаждений тыс.м2. Спиливание аварийных деревьев шт. Содержание мест захоронений кв.м. Уличное освещение т.кВт Содержание сетей уличного освещения км. Содержание фонтана, «Вечного огня» шт. Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений шт Дезинсекционная обработка территории.кв. м. Ремонт памятников и обелисков шт Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ шт Содержание спортивных сооружений шт Отлов бродячих животных гол. Содержание свалки ТБО шт Содержание в чистоте парков, улиц и переулков тыс.м2. |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 62140,7 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году 13090,6 тыс.рублей; в 2015 году – 8041,9 тыс.рублей; в 2016 году – 7565,8 тыс.рублей; в 2017 году – 8360,6 тыс.рублей; в 2018 году – 8360,6 тыс.рублей; в 2019 году – 8360,6 тыс.рублей; в 2020 году – 8360,6 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселка. Улучшение состояния зелёного фонда поселка и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей Зимовниковского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния сферы Благоустройства территорий Зимовниковское сельское поселение

Одной из важнейших целей социально-экономического развития Зимовниковского сельского поселения является улучшение состояния зеленого фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных  и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей. Важнейшим аспектом в реализации данной муниципальной программы является формирование современной инфраструктуры и мест общего пользования территории Зимовниковского сельского поселения.

Зимовниковское сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных поселений, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселения, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении воздуха. Бессистемное использование природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников, памятных знаков города.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой.  На территории Зимовниковского сельского поселения расположено 8 кладбищ. В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи мусора складируются на территории кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий кладбищ на полигон хранения ТБО осуществляются не в полном объёме. Благоустройство кладбищ производится частично. В связи с этим имеется потребность в увеличении средств на вышеуказанные работы.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в городе осуществляется отлов социально опасных животных.

На всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках  транспорта, вокзалах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами должно быть 40 м. на оживлённых участках и 100 м. на малолюдных.

В городе существует проблема организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

В соответствии с решением Собрания депутатов от 20.02.2014 №63 «Об утверждении Правил благоустройства территории Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей города к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Зимовниковского сельского поселения, а также по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию закреплённых территорий.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории  поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства  поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

Содержание зеленых насаждений.м2.

Спиливание аварийных деревьев шт.

Содержание мест захоронений кв.м.

Уличное освещение т.кВт

Содержание сетей уличного освещения км.

Содержание фонтана ,«Вечного огня» шт

Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений шт

Дезинсекционная обработка территории кв. м.

Ремонт памятников и обелисков шт

Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ шт

Содержание спортивных сооружений шт

Отлов бродячих животных гол.

Содержание свалки ТБО шт

Содержание в чистоте парков, улиц и переулков тыс.м2.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Решение задачи муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения»

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Зимовниковского сельского поселения «О бюджете Зимовниковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам представлена в приложении 3, 4 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

РАЗДЕЛ 6 . ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,  УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013 № 143.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Зимовниковского сельского поселения, сектор муниципального хозяйства Администрации Зимовниковского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | -Администрация Зимовниковского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения |
| Задача муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории сельского поселения. |
| Целевые показатели Муниципальной программы | Содержание зеленых насаждений .м2. Спиливание аварийных деревьев шт. Содержание мест захоронений кв.м. Уличное освещение т.кВт Содержание сетей уличного освещения км. Содержание фонтана, «Вечного огня» шт Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений шт Дезинсекционная обработка территории кв. м. Ремонт памятников и обелисков шт Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ Содержание спортивных сооружений шт Отлов бродячих животных гол. Содержание свалки ТБО шт Содержание в чистоте парков, улиц и переулков тыс.м2. |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета составляет 62140,7 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году 13090,6 тыс.рублей; в 2015 году – 8041,9 тыс.рублей; в 2016 году – 7565,8 тыс.рублей; в 2017 году – 8360,6 тыс.рублей; в 2018 году – 8360,6 тыс.рублей; в 2019 году – 8360,6 тыс.рублей; в 2020 году – 8360,6 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей Зимовниковского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния сферы Благоустройства территорий Зимовниковское сельское поселение

Зимовниковское сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных поселений, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории города, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха. Бессистемное использование природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников, памятных знаков города.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой.  На территории Зимовниковского сельского поселения расположено 8 кладбищ. В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи мусора складируются на территории кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий кладбищ на полигон хранения ТБО осуществляются не в полном объёме. Благоустройство кладбищ производится частично. В связи с этим имеется потребность в увеличении средств на вышеуказанные работы.

Несвоевременное поддержание технических элементов фонтана впоследствии приводит к нарушению его работы и. как следствие, к выходу его из строя.

На всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках транспорта, вокзалах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами должно быть 40 м. на оживлённых участках и 100 м. на малолюдных.

В городе существует проблема организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

Качественное освещение современного поселка – необходимое условие его жизнедеятельности.

В соответствии с решением Собрания депутатов от 20.02.2014 №63 «Об утверждении Правил благоустройства территории Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Зимовниковского сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию закреплённых территорий.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства Зимовниковского сельского поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Подпрограмма имеет следующие целевые показатели.

Содержание зеленых насаждений 376 тыс.м2.

Спиливание аварийных деревьев 15 шт

Содержание мест захоронений, 250000 кв.м.

Уличное освещение 960,4 т.кВт

Содержание сетей уличного освещения 58,6 км;

Содержание фонтана, «Вечного огня» 5 шт

Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений  1 шт

Дезинсекционная обработка территории 40000.кв. м.

Ремонт памятников и обелисков 3 шт

Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ 25 шт

Содержание спортивных сооружений 6 шт

Отлов бродячих животных 180 гол.

Содержание свалки ТБО 1 шт.

Содержание в чистоте парков, улиц и переулков 300 тыс.м2.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

РАЗДЕЛ 3.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей  и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

Основные мероприятия:

- содержание зеленых насаждений 376 тыс.кв. м.;

- спиливание аварийных деревьев 15 шт;

- содержание мест захоронений 250000 кв.м;

- уличное освещение 960,4 т.кВт;

-содержание сетей уличного освещения 58,6 км;

- содержание фонтана, «Вечного огня» 5 шт;

- приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 1

шт;

- дезинсекционная обработка территории 40000 кв.м;

- ремонт  памятников и обелисков 3 шт;

- содержание спортивных сооружений 1 шт;

-приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ 25 шт

- отлов бродячих животных 250 гол;

-содержание свалки ТБО 1 шт.

-содержание в чистоте парков, улиц и переулков 300 тыс.м2.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 62140,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Зимовниковского сельского поселения»

Сведения

о показателях муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 2 | Спиливание аварийных деревьев | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Содержание мест захоронений | кв.м. | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 4 | Уличное освещение | т.кВт | 960,4 | 960,4 | 960,4 | 960,4 | 960,4 | 960,4 | 960,4 | 960,4 | 960,4 |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | км | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| 6 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | шт. | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Дезинсекционная обработка территории | кв.м. | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 8 | Приобретение детских игровых комплексов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ремонт памятников и обелисков | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Содержание спортивных сооружений | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Отлов бродячих животных | гол | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Содержание свалки ТБО | щт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | тыс.м2. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Зимовниковского сельского поселения»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселение»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Содержание зеленых насаждений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Зимовниковского сельского поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории Зимовниковского сельского поселения, не достижение стратегической цели муниципальной программы |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Спиливание аварийных деревьев | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поддержание эстетического вида территории предотвращение аварийных ситуаций | Наличие аварийных ситуаций |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание мест захоронений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Почитание памяти убиенных и усопших | Ухудшение санитарного состояния |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Уличное освещение | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Освещение улиц для прохода жителей | Увеличение травматизма |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Создание благоприятной обстановки для прохода жителей в ночное время | Увеличение травматизма |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Содержание фонтана, «Вечного огня» | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поддержание эстетического вида города | Ухудшение внешнего облика города |  |
| 8 | Основное мероприятие7. Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | Ухудшение физического состояния молодёжи |  |
| 9 | Основное мероприятие 8. Дезинсекционная обработка территории | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки | Возникновение заболеваний |  |
| 10 | Основное мероприятие 9. Ремонт памятников и обелисков | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Почитание памятн жителей | Ухудшение эстетического вида территории |  |
| 11 | Основное мероприятие 10. Содержание спортивных сооружений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение физической подготовки молодёжи | Ухудшение физической подготовки молодёжи |  |
| 12 | Основное мероприятие 11. Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Соблюдение чистоты и порядка | Нарушение санитарных норм и правил Ухудшение эстетического вида парковой зоны |  |
| 13 | Основное мероприятие 12. Содержание свалки ТБО | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Соблюдение чистоты и порядка | Нарушение санитарных норм и правил |  |
| 14 | Основное мероприятие 13. Отлов бродячих животных | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки |  |
| 15 | Основное мероприятие 14. Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Соблюдение чистоты и порядка | Нарушение санитарных норм и правил Ухудшение эстетического вида парковой зоны |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Зимовниковского сельского поселения»

Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | всего в том числе: | 951 | X | X | X | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
|  |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
| Подпрограмма. | «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
| Содержание зеленых насаждений |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 2165,7 | 904,0 | 100,0 | 400 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Содержание мест захоронений |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 50,0 | 120,0 | - | - | - | - | - |
| Уличное освещение |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 3500,0 | 3568,5 | 4888,1 | 4927,0 | 4927,0 | 4927,0 | 4927,0 |
| Содержание сетей уличного освещения |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 573,5 | 250,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Содержание фонтана, «Вечного огня» |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 50,0 | 55,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Содержание свалки ТБО |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 1578,6 | 839,0 | 839,0 | 839,0 | 839,0 | 839,0 | 839,0 |
| Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство и капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 786,7 | - | - | - | - | - | - |
| Дезинсекционная обработка территории |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 10,8 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| Ремонт памятников и обелисков |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 225,5 | - | - | - | - | - | - |
| Содержание спортивных сооружений |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 0 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 400,0 | 75,0 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт автобусных остановок |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 185,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| Отлов бродячих животных |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 64,8 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Содержание в чистоте парков, улиц и переулков |  | Администрация ЗСП | 951 | X | X | X | 3500,0 | 1770,0 | 1568,7 | 1864,6 | 1864,6 | 1864,6 | 1864,6 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

Расходы областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
|  |  | местный бюджет | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения» | всего | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
|  |  | местный бюджет | 13090,6 | 8041,9 | 7565,8 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 | 8360,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Зимовниковского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы Зимовниковское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | Тыс.м2 | Обслуживаемые площади зелёных насаждений определяются в соответствии с контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений. |  |
| 2 | Спиливание аварийных деревьев | шт | Определяется исходя из фактической потребности |  |
| 3 | Содержание мест захоронений | кв.м. | Определяется в соответствии с заключенными договорами |  |
| 4 | Уличное освещение | т.кВт | Определяется в соответствии с договорами заключёнными с ОАО МВО «Донэнерго» |  |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | км. | Определяется в соответствии с договорами заключёнными с ОАО ВМО «Донэнерго» |  |
| 6 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | шт | Определяется в соответствии с заключенными договорами |  |
| 7 | Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений | шт. | Определяется исходя из фактической потребности |  |
| 8 | Дезинсекционная обработка территории | кв.м. | Определяется в соответствии с договорами с организациями выполняющими работы по дезинсекционной обработке территории Зимовниковского сельского поселения |  |
| 9 | Ремонт памятников и обелисков | шт. | Определяется исходя из фактической потребности в ремонте |  |
| 10 | Содержание свалки ТБО | шт. | Определяется в соответствии с договорами с МУП ЖКХ |  |
| 11 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ | шт. | Определяется с учётом износа и фактической потребности |  |
| 12 | Содержание спортивных сооружений | шт. | Определяется исходя из объёмов работ направленных на поддержание спортивных сооружений в технически исправном состоянии |  |
| 13 | Отлов бродячих животных | шт. | Определяется исходя из фактической потребности |  |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | тыс. кв. м | Определяется в соответствии с заключенными договорами |  |